**БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города Брянска за 2021 год**

**Брянск**

**2021 год**

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ  
с учетом фактического уровня расходов бюджета за 2021 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21 октября 2013 года № 2586-п.

Муниципальные программы города Брянска разработаны и реализованы  
в соответствии с перечнем муниципальных программ (подпрограмм)  
города Брянска, подлежащих разработке и реализации, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п  
(в редакции от 22.11.2021 № 3554-п).

С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

В 2021 году на территории города Брянска реализовывалось  
13 муниципальных программ, включающих в себя 12 подпрограмм и 61 основное мероприятие.

Доля расходов бюджета города Брянска, реализуемых в рамках муниципальных программ, ежегодно возрастает и по итогам 2021 года составила  
99,2 %.

**Диаграмма № 1**

**Доля расходов бюджета города Брянска в рамках   
муниципальных программ, %**

98,8 % 2017 год

95,8 % 2018 год

99,0 % 2019 год

99,2 % 2021 год

99,2 % 2020 год

В течение 2021 года принято 10 решений Брянского городского Совета народных депутатов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений послужила корректировка объемов финансирования мероприятий программ, в связи с изменениями ассигнований городского бюджета и вышестоящих бюджетов.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2021 году  
за счет всех источников составил 13 839,6 млн. рублей, в том числе:

- поступления из областного бюджета - 5 427,0 млн. рублей;

- средства бюджета города Брянска - 4 997,5 млн. рублей;

- поступления из федерального бюджета - 3 096,7 млн. рублей;

- внебюджетные источники финансирования - 318,4 млн. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам за счет всех источников составили 12 932,4 млн. рублей (92,8 % от плана), в том числе:

- поступления из областного бюджета - 5 039,7 млн. рублей (92,9 % от плана);

- бюджет города Брянска - 4 600,0 млн. рублей (92,1 % от плана);

- поступления из федерального бюджета - 2 989,3 млн. рублей (96,5 %   
от плана);


- внебюджетные источники финансирования - 303,4 млн. рублей (95,3 %  
от плана).

На развитие города привлечено из вышестоящих бюджетов 8,0 млрд. рублей (из них на участие в государственных и региональных программах 4,3 млрд. рублей, на осуществление отдельных государственных полномочий 3,7 млрд. рублей).

**Диаграмма № 2**

**Структура финансирования муниципальных программ за 2021 год**

**млн. рублей**



Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих муниципальных программах:

- «Формирование современной городской среды города Брянска», привлечено   
151,4 млн. рублей, что составляет 95,6 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», привлечено 2,8 млрд. рублей, что составляет 91,5 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Молодежная и семейная политика города Брянска», привлечено  
110,7 млн. рублей, что составляет 84,4 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 6,3 млрд. рублей,  
что составляет 72,5 % от фактического финансирования муниципальной программы.

Внебюджетные источники в сумме 303,4 млн. рублей привлечены  
по 3 программам:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 223,5 млн. рублей;

- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»  
- 76,9 млн. рублей;


- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»  
- 30,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа город Брянск на мероприятия  
13 муниципальных программ исполнены на 93,4 % от запланированных  
и составили 12 629,0 млн. рублей.

**Диаграмма № 3**

**Кассовое исполнение муниципальных программ за 2021 год**

**(12 629,0 млн. рублей)**



В отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов  
на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес  
в расходах бюджета города приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 50,2 %;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» - 22,8 %;

- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» - 6,3 %;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» - 4,6 %;

- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» - 4,6 %;

- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» - 3,5 %.

За 2021 год в муниципальные программы внесено 109 изменений, которые прошли экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте Брянской городской администрации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы города Брянска и внесенные в них изменения размещены в системе ГАС «Управление».

По итогам 2021 года оценка 13 муниципальных программ проведена  
по 222 индикаторам результативности. Из них выполнено 209 индикаторов  
(94,6 %), 13 индикаторов не достигли плановых значений.

По 5 муниципальным программам целевые индикаторы **выполнены  
в полном объеме:**

**1. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 177,3 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 177,2 млн. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация   
1 подпрограммы и 2 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 3 задач, 12 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Брянска» предусмотрено 144,2 млн. рублей. Подпрограмма выполнена  
и профинансирована на 100,0 %.

Подпрограммой предусмотрено 1 мероприятие, направленное на поэтапное сокращение муниципального долга, в результате:

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета г.Брянска, за исключением субвенций из бюджета других уровней, составила 1,6 %;

- доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета г. Брянска,  
без учетов безвозмездных поступлений, составила 70,5 %;

- доля дефицита бюджета г.Брянска в общем объеме доходов бюджета,  
без учета безвозмездных поступлений, составила 0,0 %. Бюджет города Брянска исполнен с профицитом в сумме 230,6 млн. рублей.

Выполнено 5 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Эффективность управления муниципальным долгом города Брянска»  
с учетом расходных обязательств равна 3 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы**:**

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным отчислениям) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска, составила 35,0 %;

- доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска, в результате предоставления налоговых льгот, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, составила 0,1 %;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска составила 0 % (на 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города Брянска отсутствует).

Итоговая оценка 2 задач с учетом расходных обязательств равна 7 баллам  
(индикаторы выполнены на 100 %, присвоено 6 баллов, за экономию 1,1 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 10 баллам при плане 9 баллов. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**Решением совета** **по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее** - **совет) программы признана целесообразной.**

**2. Муниципальная программа**

**«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 794,4 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 793,7 млн. рублей или 99,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 6 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 20 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы:

- приобретены учебные материалы, музыкальные инструменты  
для МБУДО «Детская школа искусств № 2 им. П.И. Чайковского;

- осуществлена реконструкция здания МБУДО «Детская школа искусств  
 № 3 им. Г.В. Свиридова» в Володарском районе г.Брянска;

- проведено переоснащение филиала № 6 «Централизованная система общедоступных библиотек» г. Брянска в модельную библиотеку;

- проведено 13 580 офлайн мероприятий и 2 601 онлайн мероприятий;

- получено 1588 наград на городских, областных, Международных  
и Всероссийских конкурсах;

- реализовано 5 программ (проектов) инициативного бюджетирования  
по благоустройству и озеленению территорий прилегающих к скверу  
имени П.М. Камозина, МБУК «Городской Дворец культуры и искусства»,  
МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева, МБУ ДО «Детская школа искусств  
№ 1 им. Т.Н. Николаевой», МБУК ГДК пос. Белые Берега;

- выплачено денежных поощрений 50 лучшим работникам культуры  
и искусства и 45 именных муниципальных стипендий школьникам.

Выполнено 20 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка  
6 задач равна 18 баллам.

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 18 баллам при плане 18 баллов. Сводная  
оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась  
на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**3. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 151,7 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 151,4 млн. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 4 целевых индикаторов.

Благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов суммарной площадью 127,1 тыс. м2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 территорий в Бежицком районе | | - ул. Ново-Советская 142, 144, ул. Гастелло 2, 4, 6;  - ул. Ново-Советская 117, 117а;  - ул. 22 Съезда КПСС 47, 49, 51а, 53;  - ул. Металлистов 20, пер. Металлистов 9, 11;  - ул. 22 Съезда КПСС 45;  - ул. 22 Съезда КПСС 119, ул. Кислородная 20;  - пер. Гончарова 68,70. | | |
|  |  | | |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| - 6 территорий в Советском районе | | - ул. Ромашина 35/1, 35/2;  - ул. Карла Маркса 12;  - ул. Фокина 98;  - ул. Авиационная 28;  - ул. Емлютина 41, 43, ул. Ромашина 17, ул. Октябрьская 13;  - пер. Гончарова 68,70. | | |
|  | | |  |  |
| - 3 территории в Володарском районе | | - ул. Володарского 5/1;  - ул. Пушкина 19, пер. Волгоградский 4;  - ул. Горбатова 21. | | |
|  | | |  |  |
| - 2 территории в Фокинском районе | | - ул. Новозыбковская 7, 9, 9г;  - ул. Красных Партизан 4. | | |

Благоустроено 4 общественных территорий суммарной площадью  
43,0 тыс. м2:

- сквер «Пролетарский» по ул. Ульянова в Бежицком районе;

- сквер Володарский у кинотеатра «Салют» в Володарском районе;

- сквер Энергетиков в районе домов № 32 и № 34 по ул. Советской  
в Советском районе;

- сквер им. Игната Фокина по ул. Дзержинского в Фокинском районе.

Осуществлялась техническая поддержка онлайн-площадки «ВСЕ ВМЕСТЕ».

Выполнено 4 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка 2 задач равна 6 баллам.

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 6 баллам при плане 6 баллов. Сводная  
оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась  
на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**4. Муниципальная программа**

**«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  
на территории города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 1,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 1,0 млн. рублей или 100,0 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 2 целевых индикаторов.

В рамках решении задачи «Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности» заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции антитеррористической направленности. Разработано 4 вида печатной продукции. Изготовлено 17 тысяч экземпляров.

Печатная продукция безвозмездно передана структурным подразделениям Брянской городской администрации для дальнейшего использования в рамках проводимых профилактических антитеррористических и анти экстремистских мероприятий.

В рамках решения задачи «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка». На территории городского округа город Брянск образовано и внесено в реестр общественных объединений правоохранительной направленности УМВД России по города Брянску 2 дружины: «Казачья дружина города Брянска»; «Центр охраны общественного порядка города Брянска».

Совместно с сотрудниками УМВД России по городу Брянску члены дружины принимают участие во всех мероприятиях с массовым пребыванием людей, проходящих на территории города Брянска, участвуют в проводимых полицией профилактических акциях и операциях, рейдовых мероприятиях.

Осуществлено 2036 выходов народных дружинников на дежурство по охране общественного порядка на территории городского округа город Брянск, из них:

- 1448 выходов на дежурство «Казачьей дружины города Брянска»;

- 588 выходов на дежурство народной дружины «Центр охраны общественного порядка города Брянска».

Выполнено 2 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка 2 задач равна 6 баллам.

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 6 баллам при плане 6 баллов. Сводная  
оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась  
на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**5. Муниципальная программа**

**«Управление и распоряжение муниципальной собственностью  
 города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 60,6 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 60,5 млн. рублей или 99,7 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация основного мероприятия «Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальными имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий». Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 12 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы:

- зарегистрировано право собственности города Брянска на 318 объектов недвижимости, в результате доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав, к общему количеству объектов муниципальной собственности г.Брянска составила 90,7 %;

- зарегистрировано право собственности города Брянска на 28 земельных участков (площадью 30,53 га), находившихся ранее в неразграниченной государственной собственности РФ, в результате доля площади земельных участков, относящихся к собственности городского округа город Брянск, к общей площади земель г.Брянска составила 11 %;

- заключено 15 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по образованию и уточнению границ 464 земельных участков, площадью 47,13 га;

- заключено 16 договоров на содержание и техническое обслуживание муниципальных нежилых помещений;

- проведено 9 заседаний городской комиссии по предоставлению в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, рассмотрено 208 обращений юридических и физических лиц, перезаключено 200 договоров аренды;

- проведена оценка рыночной стоимости 62 объектов муниципального имущества;

- заключено 6 договоров аренды, 68 договоров купли – продажи, сумма доходов бюджета города Брянска составила 95,5 млн. рублей;

- проведено 34 аукциона по земельным участкам, сумма доходов бюджета города Брянска составила 8,0 млн. рублей.

Выполнено 12 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Обеспечение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий» с учетом расходных обязательств равна 3 баллам.

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 3 баллам при плановом значении 3 балла. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

По 8 муниципальным программам **не выполнено 13 целенных индикаторов**:

**1. Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 3 004,1 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 2 884,5 млн. рублей или 94,8 % от плана.

В рамках программы осуществлялась реализация 4 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач, 12 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы:

- выполнен капитальный ремонт и ремонт 26 автодорог протяженностью  
30,5 км в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная  
сеть (Брянская область)»;

- выполнены работы по строительству автодороги - защитной дамбы Брянск - 1 - Брянск - 2 и второго разворотного кольца за мостом через реку Снежеть;

- осуществляется строительство нового моста через реку Десна;

- выполнен капитальный ремонт и ремонт 24 автодорог протяженностью  
11,13 км за счет средств областного бюджета (дорожного фонда), резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета города Брянска;

- выполнены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети (протяженностью 819,2 км) и 19-ти искусственных сооружений;

- разработана проектно-сметная документация по строительству объекта «Автодорога по ул. им. Визнюка в Советском районе г. Брянска»;

- выполнены проектно-изыскательные работы по строительству автодороги по ул. Счастливой и ул. Визнюка.

- осуществлен выкуп земельных участков попадающих в зону проведения работ: реконструкция автодорог по ул. Рекункова, ул. Бежицкой, ул. Объездной   
и строительство автодороги по ул. Советской.

Из запланированных 12 целевых индикаторов не выполнено 2 целевых индикатора (16,7 %).

**Индикатор № 12.** «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»: план - 34,6 км, факт - 30,5 км.

Не выполнены работы по 2 объектам: «Капитальный ремонт автодороги  
по ул. Медведева (от дома № 2 по ул. Медведева до ул. Литейной) в Бежицком районе»; «Капитальный ремонт автодороги по ул. Димитрова (от ул. Никитина  
до дома № 85) в Володарском районе» - подрядная организация не смогла завершить работы в полном объеме. Объект планируется выполнить в 2022 году.

**Индикатор № 16** «Проектирование и строительство объектов дорожной сети (автодорога по ул. Визнюка) в рамках реализации регионального проекта «Жильё (Брянская область)»: план - 1 объект, факт - 0 объектов.

Проектно-сметная документация по объекту строительства разработана. Положительное заключение государственной эксперты получено.

Извещения о проведении электронного аукциона на право выполнения работ размещены в Единой информационной системе в сфере закупок 19.11.2021 года  
и 10.12.2021 года. Электронные аукционы не состоялись по причине отсутствия поданных заявок. Проведение повторного электронного аукциона планируется  
в 2022 году.

Итоговая оценка 4 задач с учетом расходных обязательств равна 10 баллам  
(индикаторы выполнены на 83,3 %, присвоено 8 баллов, за экономию 5,2 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 12 баллам при плановом значении 12 баллов. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**2. Муниципальная программа**

**«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 682,7 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 437,0 млн. рублей или 64,0 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач, 8 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» предусмотрено 95,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 95,9 тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы организовано и проведено 6 мероприятий: 2 конкурса, научно-образовательный проект, деловая встреча  
с предпринимателями, «круглый стол» - презентация, семинар-презентация. Участие в мероприятиях приняли 177 человек.

Выполнен 1 целевой индикатор или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социально-экономического развития города Брянска» равна 3 баллам.

На реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания  
в городе Брянске» предусмотрено 665,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 420,5 тыс. рублей или 63,1 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- обеспечено обслуживание 42 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;

- выполнено 2482 поездки на «социальном такси», из них: 422 - коллективные заявки, поступившие от общественных организаций инвалидов; 1141 - индивидуальные заявки от инвалидов-колясочников 1 - ой группы; 899 – заявки  
на перевозку детей - инвалидов. На оплату оказанных услуг из бюджета города выделено 3,1 млн. рублей;

- произведена замена 47 опор контактной сети троллейбусов  
на 5,9 млн. рублей;

- приобретено 2 единицы подвижного состава автомобильного транспорта марки ПАЗ-320432-04;

- заключен муниципальный контракт на приобретение 32 единиц подвижного состава автомобильного транспорта марки МАЗ - 103445.

Выполнено 4 целевых индикатора, не выполнен 1 целевой индикатор.

**Индикатор № 6** «Количество приобретенного нового подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам»: план - 34 единицы, факт - 19 единиц. Поставщиком (ООО «Автотехком»)  
на отчетную дату поставлено 17 единиц автомобильного транспорта марки  
МАЗ - 103445. В соответствии с графиком поставки 15 единиц поставлено в январе 2022 года.

Итоговая оценка задачи «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске» с учетом расходных обязательств равна 3 баллам (индикаторы выполнены на 85, %, присвоено 2 балла, за экономию 36,9 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Брянске» предусмотрено 14,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 14,5 млн. рублей или 98,6 % от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- выдано 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты  
для приобретения (строительства) жилья;

- проведено 8 заседаний городской комиссии по предоставлению  
социальных выплат молодым семьям, сформирован список из 260 молодых семей - участников подпрограммы.

Выполнен 1 целевой индикатор или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися  
в улучшении жилищных условий» равна 4 баллам (индикаторы выполнены  
на 100 %, присвоено 3 балла, за экономию бюджетных средств 1,4 % присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» предусмотрено 1,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 1,9 млн. рублей или 100,0 % от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- осуществлялось информационное сопровождение официального сайта Брянской городской администрации, количество посещений составило 958 002 раза.

- осуществлялось информирование населения о деятельности администрации через средства массовой информации с использованием услуг печатных  
и электронных изданий;

- организовано 2 пресс-тура, подготовлено 1023 пресс-релиза, 500 фоторепортажей по различным тематикам;

- подготовлено 205 информационных материалов о реализации 5 национальных проектов, реализуемых на территории города Брянска;

- организовано голосование по выбору благоустройства общественных  
и дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Выполнен 1 целевой индикатор или 100 % от плана. Итоговая оценка  
задачи «Своевременное и полное информирование населения города Брянска  
о деятельности Брянской городской администрации» равна 3 баллам.

Из запланированных 8 целевых индикаторов не выполнен 1 целевой индикатор (12,5 %).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 13 баллам при плане 12 баллов. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**3. Муниципальная программа**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 944,9 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 613,8 млн. рублей или 64,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
3 подпрограмм, 9 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 35 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
3 подпрограмм:

На реализацию подпрограммы «Жилищное хозяйство города Брянска» предусмотрено 150,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 64,2 млн. рублей или 42,6 % от плана:

В рамках подпрограммы:

- расселено 65 человек из 35 муниципальных жилых помещений общей площадью 1 136,08 м2;

- направлено 16,8 млн. рублей на компенсацию выпадающих доходов   
МУП «Жилспецсервис» города Брянска в связи с оказанием услуг по содержанию  
и текущему ремонту общежитий города;

- направлено 7,2 млн. рублей на мероприятия в сфере жилищного хозяйства  
(установлено 4 индивидуальных прибора учета в муниципальных помещениях, демонтировано 3 дымовых трубы подвальных котельных);

- выполнен капитальный ремонт 19 муниципальных жилых помещений. Выполнено 7 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Содействие реформированию ЖКХ, создание благоприятных условий проживания граждан» с учетом расходных обязательств равна 4 баллам (индикаторы выполнены на 100 %, присвоено 3 балла, за экономию 57,4 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство города Брянска**»** предусмотрено 350,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило  
175,1 млн. рублей или 49,9 % от плана:

В рамках подпрограммы:

- выполнены работы по ремонту и обслуживанию объектов, находящихся   
в муниципальной казне (теплотрассы, газопроводы, трансформаторные подстанции), объектов коммунальной инфраструктуры (сетей отопления, горячего  
и холодного водоснабжения);

- подготовлены к зимнему периоду объекты жилищно-коммунального хозяйства (выполнен капитальный ремонт участков теплотрасс: - от ТК-32  
до административного здания по 2-му Трубчевскому проезду, 7; - от ТК-28  
до офиса по ул. Фокина, 108-А в Советском районе г. Брянска);

- выполнены работы по строительству канализационной сети  
по ул. Промышленной в Бежицком районе г.Брянска и блочно-модульной котельной по ул. 2-я Почепская, 36-А;

- разработана проектно-сметная документация по объектам «Водопроводные сети к жилой застройке по ул. Пролетарской в Володарском районе г. Брянска», «Переход железнодорожного пути водопроводом диаметром 150 мм в р.п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска»;

- проводилась работа по реконструкции 3 канализационных коллекторов: «Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска»; «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска»; «Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской в Советском районе г. Брянска».

Выполнено 6 целевых индикаторов, не выполнен 1 целевой индикатор.

**Индикатор № 19** «Приобретение квартальных блочно-модульных котельных в муниципальную собственность, в случае назначения конкурсного управляющего АО «Брянские коммунальные системы» в 2021 году»: план - 3 объекта, факт - 0 объектов. Невыполнение целевого индикатора связано с тем, что:

- договоры купли-продажи 3-х блочно-модульных котельных не подписаны  
в связи с отсутствием конкурсного управляющего, и завершением конкурсного производства в отношении АО «Брянские коммунальные системы» на основании определения Арбитражного суда Самарской области.

Итоговая оценка задачи «Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами» с учетом расходных обязательств равна 3 баллам (индикаторы выполнены на 85,7 %, присвоено 2 балла, за экономию 50,0 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Внешнее благоустройство территории города Брянска**»** предусмотрено 241,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 214,5 млн. рублей или 88,8 % от плана:

В рамках подпрограммы:

- выполнены работы по содержанию и ремонту 16 кладбищ;

- осуществлялось содержание 8 городских фонтанов, башенных часов  
на площади Партизан, объекта «Вечный огонь», обустройство контейнерных площадок, пляжей, шахтных колодцев, лестничных переходов;

- выполнен капитальный ремонт сетей наружного освещения на 17 улицах  
г. Брянска;

- выполнены работы по строительству сетей наружного освещения на объекте «Линия наружного освещения. Участок по ул. Сталелитейной от завода  
ОАО «БЗСК» до магазина «Строймаркет», по ул. Шоссейной от магазина «Строймаркет» до остановки «М-н Автозаводец» в Бежицком районе.

Выполнено 7 целевых индикаторов, не выполнено 2 целевых индикатора.

**Индикатор № 21** «Организация уличного освещения и обеспечение функционирования объектов наружного освещения: - протяженность сетей наружного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом  
в рамках текущего содержания и капитального ремонта»: план – 17,1 км, факт – 13,9 км. Не выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт сети освещения  
в Советском районе по следующим адресам: ул. Подарная, ул. Октябрьская,  
ул. Емлютина» - подрядная организация не смогла завершить работы в полном объеме. Объект планируется выполнить в 2022 году.

**Индикатор № 27** «Проведение предварительных работ для проектирования капитального ремонта объектов внешнего благоустройства, запланированных на 2022 год»: план - 2 объекта, факт - 0 объектов. Невыполнение целевого индикатора связано с поздним доведением бюджетных ассигнований на выполнение капитального ремонта объектов (пл. Ленина, пл. Партизан) в 2021 году и завершением ремонтно-строительного сезона, предварительные работы для проектирования и разработка ПСД по объектам не выполнены.

Итоговая оценка задачи «Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан» с учетом расходных обязательств равна 2 баллам  
(индикаторы выполнены на 84,6 % присвоен 1 балл, за экономию 11,2 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

**-** выполнены работы по реконструкции 2 водозаборных сооружений   
на территории технологических комплексов «Поселковый» и «Московский»  
в Фокинском районе г.Брянска;

- осуществлялась реконструкция водозаборного сооружения на территории технологического комплекса «Дзержинский» в Фокинском районе г.Брянска;

- осуществлен снос 9 ветхих расселенных домов;

- произведена процедура изъятия (выкупа) 2 жилых помещений;

- приобретено 2 единицы спецтехники для МБУ «Дорожное управление»  
г. Брянска;

- разработана проектно-сметная документация по реконструкции 3-х водозаборных сооружений на территории технологических комплексов «Северный», «Тимоновский» и «Деснинский».

Выполнено 11 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

**Индикатор № 37** «Создание приюта для безнадзорных животных (собак  
и кошек), расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а»: план - 1 объект, факт - 0 объектов. Показатель не выполнен в связи с неосвоением субсидии, выделенной МБУ «Дорожное управление», из-за отсутствия проектно-сметной документации и государственной экспертизы.

Итоговая оценка 3 задач с учетом расходных обязательств равна 10 баллам  
(за выполнение индикаторов на 91,7 % присвоено 7 баллов, за экономию 20,9 % бюджетных средств присвоено дополнительно 3 балла).

Из запланированных 35 целевых индикаторов не выполнено 4 целевых индикатора (11,4 %).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 19 баллам при плановом значении 18 баллов. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**4. Муниципальная программа**

**«Развитие градостроительства на территории города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 57,2 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 51,6 млн. рублей или 90,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
1 основного мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя  
из достижения цели программы, решения 1 задачи, 9 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы:

- выдано 6 800 документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска;

- с привлечением средств бюджета города Брянска осуществлялись строительные работы на 4 объектах образования (детский сад по  
ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта г. Брянска, отделение дошкольного образования МБОУ СОШ № 71, детская школа искусств № 3  
им. Г.В Свиридова, школа в 4-м микрорайоне г. Брянска), 2 объектах физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком  
и Фокинском районе г.Брянска), 5 объектах коммунального хозяйства (водозаборные сооружения на территориях технологических комплексов «Московский», «Поселковый» и «Дзержинский», блочно-модульная котельная  
по ул. 2-й Почепской, канализационная сеть по ул. Промышленной).

- приобретено 4 единицы компьютерной техники: 3 принтера и 1 маршрутизатор;

- 2 сотрудника повысили квалификацию, пройдя обучение по работе в сфере закупок согласно № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из запланированных 8 целевых индикаторов не выполнен 1 целевой индикатор (12,5 %).

**Индикатор № 10.** «Актуализация Генерального плана»: план - 1 единица,  
факт - 0 единиц. Генеральный план города Брянска не актуализирован, в связи  
с необходимостью дополнительной проработки поступивших предложений  
о внесении изменений в Генеральный план города Брянска. Мероприятия  
по внесению изменений в Генеральный план будут продолжены в 2022 году.

Итоговая оценка задачи «Реализация единой государственной политики  
в сфере градостроительства на территории города Брянска» равна 3 баллам (индикаторы выполнены на 88,9 %, присвоено 2 балла, за экономию 9,8 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 3 баллам при плане 3 баллов. Сводная  
оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась  
на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**5. Муниципальная программа**

**«Физическая культура и спорт в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 497,4 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 432,0 млн. рублей или 86,9 % от плана.

В рамках программы осуществлялась реализация 6 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели  
программы, решения 6 задач, 18 целевых индикаторов.

В рамках муниципальной программы:

- проведено 141 спортивное мероприятие за счет средств бюджета города Брянска;

- количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды и звания, выросло и составило 2951 человек;

- численность занимающихся детей и подростков в спортивных учреждения  
г. Брянска достигла планового расчета и составила 6 150 детей;

- проведен капитальный ремонт: залов акробатики и тяжелой атлетики  
в Доме физкультурника МАУ БСК «Десна»; кровли комплекса МБУ СШОР  
по спортивной гимнастике; трибуны стадиона МАУ БГСК «Спартак»;

- приобретен автобус для нужд МАУ БГСК «Спартак»;

- приобретена однокомнатная квартира для тренера по футболу  
МБУ СШ «Партизан».

- завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в Фокинском районе города Брянска;

- осуществлялось строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в Бежицком районе города Брянска, ввод объекта в эксплуатацию планируется  
в 2022 году;

- осуществлялось проведение капитального ремонта стадиона  
по ул. 50-й Армии в Бежицком районе г.Брянска, завершение работ планируется  
в 2022 году;

- доля граждан, занимающихся спортом, выросла и составила 34,2 %;

- доля Брянских спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях, выросла и составила 64,2 %;

- доля граждан, выполнивших нормативы испытания (тестов) ВФСК «Готов  
к труду и обороне», выросла и составила 11,26 %.

Из запланированных 18 целевых индикаторов не выполнено 2 целевых индикатора *(*11,1 %).

**Индикатор № 10.** «Единовременная пропускная способность объектов  
спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию»: план - 152 человека в смену,  
факт - 80 человек в смену.

**Индикатор № 11.** «Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета»:  
план - 100 %, факт - 96,9 %.

Невыполнение целевых индикаторов связано с нарушение графика строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе города Брянска из-за банкротства подрядной организации.

29.11.2021 года заключен новый муниципальный контракт, завершение работ планируется в 2022 году.

Итоговая оценка 6 задач с учетом расходных обязательств равна 18 баллам  
(индикаторы выполнены на 88,9 %, присвоено 16 баллов, за экономию 13,1 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 18 баллам при плановом значении 18 баллов. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**6. Муниципальная программа**

**«Молодежная и семейная политика города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 132,8 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 110,8 млн. рублей или 83,4 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
1 подпрограммы, 6 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 20 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» предусмотрено 1,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,1 млн. рублей  
или 92,4 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- проведено 126 мероприятий, в рамках воспитания гражданственности  
и патриотизма, развития социальной активности молодежи, пропаганды здорового образа жизни;

- осуществлялось развитие волонтерского движения: принято участие  
во Всероссийской акции «#МыВместе»; 6 активных волонтеров награждены памятным знаком «Почетный волонтер города Брянска»;

- трудоустроено 58 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на предприятия города;

Выполнено 6 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

**Индикатор № 19.** «Увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью к уровню 2017 года»: план - 1375 %, факт - 250 %. Невыполнение целевого индикатора связано с ограничительными мерами, в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Итоговая оценка задачи «Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска  
и реализация антинаркотической политики» равна 3 баллам (индикаторы выполнены на 85,7 %, присвоено 2 балла, за экономию 7,6 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- выявлено 133 детей, оставшихся без попечения родителей. Передано  
на семейные формы устройства 95 детей, 10 детей возвращены родителям, 17 детей переданы в школу – интернат, 8 детей направлены в Дом ребенка, 1 ребенок зачислен на полное государственное обеспечение в профессиональную образовательную организацию, 1 ребенок передан воспитательную колонию УФСИН России по Брянской области. В отношении 1 ребенка гражданское дело  
по вопросу усыновления находится в районном суде г. Брянска;

- обеспечена сохранность жилых помещений, закрепленных  
за 411 несовершеннолетним;

- произведена выплата единовременной материальной помощи  
18 собственникам жилья, в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожар);

- произведена выплата 75 единовременных пособий, выплачиваемых при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных  
на воспитание в семью;

- предоставлена субсидия из бюджета города Брянска 2 социально-ориентированным некоммерческим организациям;

- 5 родителям погибших Героев России произведена выплата денежной компенсации на санаторно-курортное лечение.

Итоговая оценка 5 задач с учетом расходных обязательств равна 16 баллам (индикаторы выполнены на 100 %, присвоено 15 баллов, за экономию 16,7 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

Из запланированных 20 целевых индикаторов не выполнен 1 целевой индикатор (5,0 %).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 19 баллам при плановом значении 18 баллов. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**7. Муниципальная программа**

**«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 603,3 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 575,2 млн. рублей или 95,3 % от плана.

В рамках муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация  
2 подпрограмм и 11 основных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 11 задач, 30 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации» предусмотрено 318,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 295,9 млн. рублей, или 92,9 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- осуществлялись мероприятия по обеспечению реализации полномочий органов местного управления и муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»;

- демонтировано 3 торговых объекта, 27 рекламных конструкций,  
20 металлических гаражей за счет средств бюджета города Брянска;

- заключены договоры на проведение экспертизы проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта здания Бежицкой районной администрации города Брянска.

Выполнено 10 целевых индикаторов или 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска» с учетом расходных обязательств равна 4 баллам (индикаторы выполнены на 100 %, присвоено 3 балла, за экономию 7,1 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

На реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянке» предусмотрено 34,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 33,9 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

В рамках выполнения муниципального задания Многофункциональным центром Володарского района города Брянска рассмотрено 189 051 заявление  
от физических и юридических лиц, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, что выше планового задания в 1,9 раза (плановое задание 100 000 заявлений).

Целевой индикатор выполнен на 100 % от плана. Итоговая оценка задачи «Повышение качества и доступности предоставления государственных  
и муниципальных услуг в городе Брянске» равна 3 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы**:** - организована работа по поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения города;

- произведены выплаты, связанные с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан;

- обеспечивалась профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялась деятельность административной комиссии;

- приобретено 33 квартиры, в рамках предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществлялась работа по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

- реализовано 12 программ (проектов) инициативного бюджетирования,  
по благоустройству: 9 спортивно-игровых площадок (3- в Бежицком районе,  
4 - в Володарском районе, 1 - в Фокинском районе, 1 - в Советском районе); территории «Сквер покорителям космоса» в Володарском районе г. Брянска; въездных стел «Фокинский район г. Брянск»; перехода для пешеходов  
по ул. Некрасова в Советском районе г. Брянска;

- благоустроено 6 объектов в рамках проекта «Решаем вместе»: спортивно-игровая площадка «Катюша» на территории МБУК ГДК имени Д.Н. Медведева; спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 15 в р.п. Радица-Крыловка; зона отдыха по ул. Воровского, о/д 5 г; зона отдыха по  
ул. Профсоюзов и ул. Красной Гвардии; сквер 75-летия образования  
УМВД России по Брянской области; спортивно-игровая площадка у дома № 17  
по ул. Новозыбковской.

Выполнено 19 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

**Индикатор № 36.** «Размещение в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона на право приобретения жилых помещений с целью обеспечения граждан признанных страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний  
и нуждающихся на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма»: план - 1 единица, факт - 0 единиц. Невыполнение целевого индикатора связано с поздним доведением бюджетных ассигнований. Извещение  
о проведении электронного аукциона на право приобретения жилого помещения размещено в Единой информационной системе в сфере закупок 11.02.2022 года.

Итоговая оценка 9 задач с учетом расходных обязательств равна 27 баллам.  
(индикаторы выполнены на 95 %, присвоено 25 баллов, за экономию 2,2 % бюджетных средств присвоено дополнительно 2 балла).

Из запланированных 30 целевых индикаторов не выполнен 1 целевой индикатор (3,3 %).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 34 баллам при плановом значении 33 балла. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

**8. Муниципальная программа**

**«Развитие образования в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 6 373,8 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 6 340,3 млн. рублей или 99,5 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
1 подпрограммы и 9 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 8 задач, 39 целевых индикаторов.

На реализацию подпрограммы «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска» предусмотрено 529,6 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 527,1 млн. рублей или 99,5 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- введены в эксплуатацию 2 объекта: детский сад по ул. им. О.Н. Строкина  
в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска и отделение дошкольного образования МБОУ СОШ №71;

- осуществлялось строительство школы в микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска, на 1225 мест;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Школа  
в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска»;

Выполнено 3 целевых индикатора или 100 % от плана. Итоговая оценка  
с учетом расходных обязательств равна 7 баллам.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

-обеспечена нормативная деятельность 103 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 68 муниципальных общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования;

- проведена работа по замене оконных блоков в 22 дошкольных учреждениях, 31 учреждении общего образования, 1 учреждении дополнительного образования;

- выполнен капитальный ремонт бассейнов в 5 образовательных учреждениях;

- обеспечены горячим питанием все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, для учащихся 1-4 классов организовано бесплатное питание;

- проведена модернизация 41 школьной столовой;

- организована работа 70 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений, подведомственных управлению образования, для 7 638 детей;  
 - выплачено 199 именных муниципальных стипендий;

- сертификаты персонифицированного финансирования получили 5 418 детей;

- реализовано 7 программ (проектов) инициативного бюджетирования  
по благоустройству спортивно-игровых площадок: МБОУ СОШ №1, № 3, № 8,  
№ 12, № 13, № 17, МБОУ Гимназии № 7.

Выполнено 35 целевых индикаторов, 1 целевой индикатор не выполнен.

**Индикатор № 45** «Выплата именных муниципальных стипендий города Брянска»: план - 200 стипендий, факт - 199 стипендий. Ответственным исполнителем своевременно не внесены изменения в муниципальную программу  
по корректировке целевого индикатора.

Итоговая оценка 6 задач с учетом расходных обязательств равна 17 баллам  
(индикаторы выполнены на 97,3 %, присвоено 16 баллов, за экономию 0,5 % бюджетных средств присвоен дополнительно 1 балл).

Из запланированных 39 целевых индикаторов не выполнен 1 целевой индикатор (2,6 %).

**Итоговая оценка эффективности муниципальной программы с учетом расходных обязательств равна 24 баллам при плановом значении 24 балла. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**Решением совета реализация муниципальной программы признана целесообразной.**

Решением совета по определению оценки эффективности реализации муниципальных программ города Брянска реализация 13 муниципальных программ признана целесообразной.

**Диаграмма № 4**

**Сводная таблица оценки эффективности**

**муниципальных программ города Брянска за 2021 год**

****

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

- усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, обеспечить достижение целевых индикаторов программ, утвержденных на 2022 год;

-продолжить работу по дополнительному привлечению средств  
федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальных  
программ;

-своевременно вносить изменения в муниципальные программы,  
обеспечить публичное обсуждение проектов муниципальных программ  
на официальном сайте Брянской городской администрации;

-обеспечить своевременное внесение сведений по муниципальным программам в систему ГАС «Управление»;

-обеспечить внесение изменений в приложение № 1 муниципальных программ «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения», указав фактические целевые значения показателей (индикаторов) по позиции «2021 год»;

- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению  
оценки эффективности муниципальных программ от 23.03.2022 года.

Приложение: на 3 л.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по экономике**  Аниканова Светлана Михайловна  74-25-24 | **Л.Е. Стародубкина** |