**Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города Брянска за 2021 год**

| № п/п | **Наименование задачи муниципальной программы** | | **Основные результаты (индикаторы)реализации муниципальной программы** | | | | | | | **Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов** | | **Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов** | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **утвержденные программой** | | | | | **предложенные к анализу** | |  | |  |  |
| **1** | **2** | | **3** | | | | | **4** | | **5** | | **6** | **7** |
| 1. **Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного**   **самоуправления города Брянска»**  *число оцениваемых задач -* **11**, индикаторов - 36, оцениваемых - 30 (Выполнено - 29)  *(отдел учета, контроля и отчетности, отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы*  *Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | | **31** | | **34** | **34>33(3\*11)**  эффективность  ваше плановой |
|  | Цель муниципальной программы - эффективное исполнение полномочий исполнительного органа местного  самоуправления города Брянска | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска. | | 1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:  2021 - 100 % | | | | | 1. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием Главы Брянской городской администрации:  2021 - 100 % | | + | 3  (100 %) | 4 |  |
| 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:  2021 год - 100 % | | | | | 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:  2021 год - 100 % | | + |
| 3. Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:  2021 год - 100 % | | | | | 3. Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:  2021 год - 100 % | | + |
|  |  | | 4. Обеспечение проведения оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска:  2021 год - 100 % | | | | | 4. Обеспечение проведения оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска:  2021 год - 107 % | | + |  |  |  |
| 5. Осуществление демонтажа несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска:  2021 год - 100 % | | | | | 5. Осуществление демонтажа несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска:  2021 год – 113,8 % | | + |  |  |  |
| 6. Организация и проведение праздничных мероприятий:  2021 год - 100 % | | | | | 6. Организация и проведение праздничных мероприятий:  2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
|  |  | | 7. Осуществление демонтажа и хранения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска:  2021 год - 100 % | | | | | 7. Осуществление демонтажа и хранения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска:  2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
| 8. Осуществление демонтажа незаконно размещенных объектов,не являющихся объектами капитального строительства:  2021 год - 85 % | | | | | 8. Осуществление демонтажа незаконно размещенных объектов,не являющихся объектами капитального строительства:  2021 год - 100 % | | + |
| 9. Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение легкового автотранспорта МБУ ХОЗУ:  2021 год - 1 единица | | | | | 9. Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение легкового автотранспорта МБУ ХОЗУ:  2021 год - 1 единица | | + |
| 10. Заключение договоров на проведение экспертиз проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта административного здания Бежицкого района:  2021 год - 2 единицы | | | | | 10. Заключение договоров на проведение экспертиз проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта административного здания Бежицкого района:  2021 год - 2 единицы | | + |  |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг  в городе Брянске» | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске | | 11. Индикатор «Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к уровню прошлого года» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  | 3  (100%) | 3 |  |
| 12. Процент выполнения муниципального задания в части обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг за отчетный пери- од:  2021 год - 100 % | | | | | 12. Процент выполнения муниципального задания в части обратившихся в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг за отчетный период:  2021 год - 189 % | | + |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска. | | 13. Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны:  2021 год - 365 дней | | | | | 13. Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны:  2021 год - 365 дней | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 14. Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала:  2021 год - 33 человека | | | | | 14. Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала:  2021 год - 33 человека | | + |
| 15. Индикатор «Капитальный ремонт защитных сооружений» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
|  | 16. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов:  2021 год - 2 штуки | | | | | 16. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов:  2021 год - 2 штуки | | + |  |  |  |
|  | 17. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления:  2021 год - 100 % | | | | | 17. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домовза объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления:  2021 год - 100 % | | + |
| **4** | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества. | | 18. Индикатор «Выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  | 3  (100%) | 3 |  |
| 19. Выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям):  2021 год - 100 % | | | | | 19. Выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям):  2021 год - 100 % | | + |
| 20. Индикатор «Социальные выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 21. Социальные выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:  2021 год - 100 % | | | | | 21. Социальные выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска»:  2021 год - 100 % | | + |
| 22. Индикатор «Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 23. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»:  2021 год - 100 % | | | | | 23. Обеспечение выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска»:  2021 год - 100 % | | + |
| 24. Индикатор «Социальные выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
|  |  | | 25. Социальные выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»  2021 год - 100 % | | | | | 25. Социальные выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»  2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
| **5** | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | 26. Обеспечение детейсирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий:  2021 год - 33 штуки | | | | | 26. Обеспечение детейсирот жилыми помещениями, по договорам найма специализированных жилых помещений, в пределах переданных полномочий:  2021 год - 33 штуки | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **6** | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень. | | 27. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме:  2021 год - 100 % | | | | | 27. Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в городе Брянске в полном объеме:  2021 год - 100 % | | + | 3  (100%) | 4 |  |
| 28. Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров:  2021 год - 100 % | | | | | 28. Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров:  2021 год - 100 % | | + |
| 29. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:  2021 год - 12245 человек | | | | | 29. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:  2021 год - 12245 человек | | + |
|  |  | | 30. Осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:  2021 год - 100 % | | | | | 30. Осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:  2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
| **7** | Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | | 31. Развитие и укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений:  2021 год - 100 % | | | | | 31. Развитие и укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений:  2021 год - 100 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **8** | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска. | | 32. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций:  2021 год - 365 дней | | | | | 32. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций:  2021 год - 365 дней | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **9** | Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | | 33. Количество объектов, участвую -щих в реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования:  2021 год - 2 объекта | | | | | 33. Количество объектов, участвующих в реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования:  2021 год - 2 объекта | | + | 3  (100%) | 4 |  |
|  |  | | 34. Доля объектов реализованных до конца текущего финансового года, в рамках реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования:  2021 год - 100 % | | | | | 34.Доля объектов реализованных до конца текущего финансового года, в рамках реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования:  2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
| **10** | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | | 35. Количество объектов, участвующих в реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в рамках проекта «Решаем вместе»:  2021 год - 6 объектов | | | | | 35. Количество объектов, участвующих в реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в рамках проекта «Решаем вместе»:  2021 год - 6 объектов | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **11** | Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, признанным в установленном порядке нуждающимся формами хронических заболеваний | | 36. Размещение в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона на право приобретения жилых помещений с целью обеспечения граждан признанных страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний и нуждающихся на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма:  2021 год - 1 штука | | | | | 36. Размещение в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона на право приобретения жилых помещений с целью обеспечения граждан признанных страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний и нуждающихся на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма:  2021 год - 0 штук | | + | 1  (0%) | 1 |  |
| **2. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»**  *число оцениваемых задач- 4***,** индикаторов - 8, оцениваемых - 8 (Выполнено - 7)  *(комитет по экономике, отдел по транспорту, жилищный отдел, отдел пресс-службы*  *Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | | | | | | | **11** | | **13** | **13>12 (3\*4)**  эффективность  ваше плановой |
|  | Цель муниципальной программы – повышение качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого,  динамичного развития экономики | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего  предпринимательства как основы социально- экономического развития городаБрянска | | 1. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан,желающих открыть собственное дело:  2021 год - 6 мероприятий | | | | | 1. Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан,желающих открыть собственное дело:  2021 год - 6 мероприятий | | + | 3  (100%) | 3 |  |
|  | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Совершенствование организации транспортного обслуживания населения в городе Брянске | | 2. Повышение процента выполнения рейсов по установленному расписанию движения автобусов:  2021 год - 94,5 % | | | | | 2. Повышение процента выполнения рейсов по установленному расписанию движения автобусов:  2021 год - 95,4 % | | + | 2  (85,0%) | 3 |  |
| 3. Повышение процента выполнения рейсов по установленному расписанию движения троллейбусами:  2021 год - 94,5 % | | | | | 3. Повышение процента выполнения рейсов по установленному расписанию движения троллейбусами:  2021 год - 102,3 % | | + |
| 4. Обеспечение инвалидов-колясочников услугами «социального такси» в городе Брянске:  2021 год - 100 % | | | | | 4. Обеспечение инвалидов-колясочников услугами «социального такси» в городе Брянске:  2021 год - 100 % | | + |
| 5. Количество замененных опор контактной сети троллейбуса в городе Брянске:  2021 год - 47 единиц | | | | | 5. Количество замененных опор контактной сети троллейбуса в городе Брянске:  2021 год - 47 единиц | | + |
| 6. Количество приобретенного нового подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам:  2021 год - 34 единицы | | | | | 6. Количество приобретенного нового подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам:  2021 год - 19 единиц | | - |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Брянске» | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | 7. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:  2021 год - 5,8 %; | | | | | 7. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:  2021 год - 5,8 %; | | + | 3  (100%) | 4 |  |
| Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации. | | 8. Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации:  2021 год - 62,0 % | | | | | 8. Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации:  2021 год - 72,0 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска»**   ***число оцениваемых задач -* 3, индикаторов *-* 15, оцениваемых *-* 12 (Выполнено *-* 12)**  *(финансовое управление Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | | | | | | | **9** | | **10** | **10>9 (3\*3)**  эффективность  выше плановой |
|  | Цель муниципальной программы – обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета города Брянска | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска» | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Эффективное управление муниципальным долгом города Брянска. | | 1. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства, от общего числа предоставленных гарантий:  2021 год - 0 % | | | | | 1. Доля случаев, по которым были исполнены обязательства,  от общего числа предоставленных гарантий:  2021 год - 0 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 2. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода:  2021 год - 74.4 % | | | | | 2. Доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на конец отчетного периода:  2021 год - 70.5 % | | + |
| 3. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных  поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений:  2021 год - ≤ 10,0 % | | | | | 3. Доля дефицита бюджета города Брянска в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных  поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений:  2021 год - ≤ 0 % | | + |
| 4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, который осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней:  2021 год - ≤ 15,0 % | | | | | 4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Брянска, за исключением объема расходов, который осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней:  2021 год - ≤ 1,6 % | | + |
|  |  | | 5. Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  2021 год - 28,4 % | | | | | 5. Доля расходов на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  2021 год - 28,0 % | | + |  |  |  |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Осуществление бюджетной политики города Брянска. | | 6. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций):  2021 год - 32,8 % | | | | | 6. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска (без учета субвенций)  2021 год - 35,0 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 7. Индикатор «Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году»  в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 8. Отношение доли расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (утвержденных и исполненных на отчетную дату) к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году:  2021 год - ≤ 1,0 единиц | | | | | 8. Отношение доли расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (утвержденных и исполненных на отчетную дату) к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году:  2021 год - ≤ 0,9 единиц | | + |
| 9. Индикатор «Отношение доли расходов, установленных высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на содержание органа местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году»  в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 10. Отношение доли расходов (утвержденных и исполненных)  на содержание органа местного самоуправления к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в  отчетном финансовом году:  2021 год - ≤ 1,0 единиц | | | | | 10. Отношение доли расходов (утвержденных и исполненных)  на содержание органа местного самоуправления к установленному постановлением Правительства Брянской области нормативу формирования данных расходов в  отчетном финансовом году:  2020 год - ≤ 0,9 единиц | | + |
| 11. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода  2021 год - 0 % | | | | | 11. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска на конец отчетного периода  2021 год - 0 % | | + |
| 12. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда):  2021 год - 0 % | | | | | 12. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города Брянска на оплату труда (включая начисления на оплату труда):  2021 год – 0 % | | + |
| 13. Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов  2021 год - ≤ 0,1 % | | | | | 13. Доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска в результате предоставления налоговых льгот в общем объеме налоговых и неналоговых доходов  2021 год - ≤ 0,1 % | | + |
|  |  | | 14. Индикатор « Доля расходов на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала управления в объеме расходов на руководство и управление в сфере установочных функций органов местного самоуправления» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 | Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска | | 15. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ:  2021 год - 99,2 % | | | | | 15. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ:  2021 год - 99,2 % | | + | 3  (100%) | 4 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,**   *число оцениваемых задач - 6,* индикаторов - 24, оцениваемых - 20 (Выполнено - 20)  *(управление культуры Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | | **18** | | **18** | **18=18 (3\*6)**  плановая  эффективность |
|  | Цель муниципальной программы – обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободы творчества | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культы и искусства | | 1.Создание нормативных условий деятельности учреждений культуры и искусства для получения в них населением города Брянска муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов:  2021 год - 23 учреждения | | | | | 1.Создание нормативных условий деятельности учреждений культуры и искусства для получения в них населением города Брянска муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов:  2021 год - 23 учреждения | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 2. Обеспеченность населения библиотеками:  2021 год – 52,7 % | | | | | 2. Обеспеченность населения библиотеками:  2021 год - 52,7 % | | + |
| 3. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:  2021 год - 68 % | | | | | 3. Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа:  2021 год - 68 % | | + |
| 4. Обеспеченность населения парками:  2021 год - 100 % | | | | | 4. Обеспеченность населения парками:  2021 год - 100 % | | + |
| 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования:  2021 год - 49,9 % | | | | | 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к общему числу детей, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования:  2021 год - 57,5 % | | + |
| 6. Количество объектов, которым предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений:  2021 год - 1 объект | | | | | 6. Количество объектов, которым предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений:  2021 год - 1 объект | | + |
| 7. Количество объектов, участвующих в реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования:  2021 год - 5 объектов | | | | | 7. Количество объектов, участвующих в реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования:  2021 год - 5 объектов | | + |
|  |  | | 8. Количество учреждений, получивших государственную поддержку отрасли культуры:  2021 год- 2 объекта | | | | | 8. Количество учреждений, получивших государственную поддержку отрасли культуры:  2021 год- 2 объекта | | + |  |  |  |
| **2** | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | | 9. Индикатор «Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в регионе» в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  | 3  (100%) | 3 |  |
| 10. Доля учреждений культуры, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания:  2021 год - 59,1 % | | | | | 10. Доля учреждений культуры, здания и территории которых обслуживаются службой комплексного обслуживания:  2021 год –60,9 % | | + |
| 11. Количество проведенных культурно-досуговых праздничных мероприятий:  2021 год - 100 мероприятий | | | | | 11. Количество проведенных культурно-досуговых праздничных мероприятий:  2021 год - 100 мероприятий | | + |
| 12. Количество участников мероприятий:  2021 год - 550150 человек | | | | | 12. Количество участников мероприятий:  2021 год - 550150 человек | | + |
| **3** | Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства. | | 13. Осуществление грантовой поддержки лучшим работникам культуры и искусства города Брянска:  2021 год - 50 человек | | | | | 13. Осуществление грантовой поддержки лучшим работникам культуры и искусства города Брянска:  2021 год - 50 человек | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 14. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска:  2021 год - 45 человек | | | | | 14. Осуществление выплат именных муниципальных стипендий города Брянска:  2021 год - 45 человек | | + |
| 15. Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:  2021 год - 10 человек | | | | | 15. Количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:  2021 год - 10 человек | | + |
| 16. Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку:  2021 год - 14 человек | | | | | 16. Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку:  2021 год - 14 человек | | + |
| **4** | Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска. | | 17. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов:  2021 год - 100,0 % | | | | | 17. Доля архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве с соблюдением условий хранения архивных документов:  2021 год - 100,0 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **5** | Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления. | | 18. Исполнение функций, возложенных на управление культуры:  2021 год - 100 % | | | | | 18. Исполнение функций, возложенных на управление культуры:  2021 год - 100 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 19. Индуктор «Участие в конференциях, семинарах, тренингах, обучающих конкурсах сотрудников аппарата управления культуры Брянской городской администрации» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| **6** | Реализация регионального проекта «Культурная среда». | | 20. Создание модельных библиотек:  2021 год - 1 объект | | | | | 20.Создание модельных библиотек:  2021 год - 1 объект | | + | 3  (100 %) | 3 |  |
| 21. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование:  2021 год - 1 объект | | | | | 21. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование:  2021 год - 1 объект | | + |  |  |  |
| 22. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих реконструкции:  2021 год – 1 объект | | | | | 22. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих реконструкции:  2021 год – 1 объект | | + |
| **7** | Решение вопросов местного значения в рамках проекта «Решаем вместе» | | 23.Индикатор «Количество объектов, участвующих в реализации проекта «Решаем вместе» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |  |
| 8 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | | 24.Индикатор «Количество детских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |  |
| **5. Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Брянска»***,*  *число оцениваемых задач -* **6,** индикаторов - 23, оцениваемых - 20(Выполнено - 19)  *(комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | | | | | | | **17** | | **19** | **19>18 (3\*6)**  эффективность выше плановой |
|  | Цель муниципальной программы – создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан  города Брянска | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска» | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска | | 1.Удельный вес молодежи, охваченной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города:  2021 год - 25,0 % | | | | | 1.Удельный вес молодежи, охваченной социально-значимыми мероприятиями, к общему числу молодежи города:  2021 год - 25,0 % | | + | 2  (85,7%) | 3 |  |
| 2.Увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года:  2021 год - 1375,0 % | | | | | 2.Увеличение уровня лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, к уровню 2017 года:  2021 год - 250,0 % | | - |
| 3.Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи:  2021 год - 5,0 % | | | | | 3.Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях по антинаркотической политике на территории города Брянска, к общему числу молодежи:  2020 год - 5,0 % | | + |
| 4.Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:  2021 год - 58 мест | | | | | 4.Число дополнительных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:  2021 год - 58 мест | | + |
| 5.Количество получателей именных муниципальных стипендий города Брянска:  2021 год - 5 человек | | | | | 5.Количество получателей именных муниципальных стипендий города Брянска:  2021 год - 5 человек | | + |  |  |  |
| 6.Количество организационных мероприятий:  2021 год - 100 мероприятий | | | | | 6.Количество организационных мероприятий:  2021 год - 126 мероприятий | | + |
| 7.Удельный вес детей, отхваченных поздравлениями актива волонтерского штаба молодежка 32:  2021 год - 95 % | | | | | 7.Удельный вес детей, отхваченных поздравлениями актива волонтерского штаба молодежка 32:  2021 год - 100 % | | + |
|  | Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска. | | 8.Степень реализации социально-значимых мероприятий Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской:  2021 год - 95,0 % | | | | | 8.Степень реализации социально-значимых мероприятий Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской:  2021 год - 126 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
|  |  | | 9.Степень реализации мероприятий муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью и семьями города Брянска:  2021 год - 95,0 % | | | | | 9.Степень реализации мероприятий муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью и семьями города Брянска:  2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
| **3** | Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий. | | 10. Доля социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших на конкурсной основе субсидии на реализацию социальных проектов:  2021 год - 40 % | | | | | 10. Доля социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших на конкурсной основе субсидии на реализацию социальных проектов:  2021 год - 50 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **4** | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 13. Доля детей, получающих выплаты из общего количества детей, переданных на воспитание:  2021 год - 100 % | | | | | 13. Доля детей, получающих выплаты из общего количества детей, переданных на воспитание:  2021 год - 100 % | | + | 3  (100 %) | 4 |  |
| 14. Количество детей, получающих опекунское пособие:  2021 год - 561 ребенка | | | | | 14. Количество детей, получающих опекунское пособие:  2021 год - 619 детей | | + |
| 15. Индикатор «Обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: выплата на оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот»не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 16. Обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: выплата на оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот:  2021 год - 80 детей | | | | | 16. Обеспечение выплаты на сохранность жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: выплата на оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот:  2021 год - 87,18 детей | | + |  |  |
|  |  |  |
| 17. Индикатор «Количество выплат ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |  |  |  |
| 18. Обеспечение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям:  2021 год – 80 % | | | | | 18. Обеспечение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям:  2021 год – 84,4 % | | + |  |  |  |
| 19.Индикатор «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 20. Обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан:  2021 год - 95 % | | | | | 20. Обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан:  2021 год - 100 % | | + |
|  |  | | 21. Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью: 2021 год - 100 % | | | | | 21. Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью: 2021 год - 100 % | | + |  |  |  |
|  |  | | 22. Обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан:  2021 год- 95 % | | | | | | 22. Обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан:  2021 год- 100 % | + |  |  |  |
| **4** | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | 21.Число получателей социальной поддержки отдельных категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  2021 год - 18 человек | | | | | 21.Число получателей социальной поддержки отдельных категорий граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  2021 год - 18 человек | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 22.Количество получателей денежной компенсации на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев России:  2021 год - 5 человек | | | | | 22.Количество получателей денежной компенсации на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев России:  2021 год - 5 человек | | + |  |  |  |
| **5** | Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | | 23. Степень реализации мероприятий (по отношению к запланированным на начало года), направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей:  2021 год - 100,0 % | | | | | 23. Степень реализации мероприятий (по отношению к запланированным на начало года), направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей:  2021 год – 100 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | 12. Увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущем годом:  2021 год - 101,0 % | | | | | 12. Увеличение числа лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей в сравнении с предыдущем годом:  2021 год - 121,2 % | | + |  |  |  |
| **6. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»,**  *число оцениваемых задач - 9,* индикаторов - 55, оцениваемых - 39 (Выполнено - 38)  *(управление образования Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | | | **22** | | **24** | **24=24 (3\*8)**  плановая  эффективность |
|  | | Цель муниципальной программы - Обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качественного образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и современными потребностями общества | | | | | | | | | | | |
|  | | Подпрограмма «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций города Брянска» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Региональный проекта «Содействие занятости женщин (Брянская область)» | | 1. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных учреждений города Брянска:  2021 год - 1 учреждение | | | | 1. Увеличение количества функционирующих дошкольных образовательных учреждений города Брянска:  2021 год - 2 учреждения | | + | 3  (100 %) | 4 |  |
| 2. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:  2021 год - на 270 мест | | | | 2. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:  2021 год - 540 мест | | + |
| **2** | | Региональный проект «Современная школа (Брянская область) | | 3. Индикатор «Увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Брянска» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |  |  |  |
| **3** | | Удовлетворенность потребности населения города Брянска в услугах образовательных организаций | | 4. «Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (дошкольное образование)» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  | 3  (100%) | 3 |  |
|  | |  | | 5. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (общее образование):  2021 год – 1 объект | | 5. Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства объектов (общее образование):  2021 год – 1 объект | | | |  |  |  |  |
| 6. Индикатор « Проведение предпроектных и проектных работ, начало строительства (реконструкции) объектов (дополнительного образования) в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| 7. Индикатор « Площадь реконструируемого объекта дополнительного образования» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
|  | | Основные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| **4** | | Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска | | 8. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 103 учреждения | | | | 8. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 103 учреждения | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 9. Индикатор «Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| 10. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году:  2021 год - 105 учреждения | | | | 10. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году:  2021 год - 105 учреждения | | + |  |  |  |
| 11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе:  2021год - 100 % | | | | 11. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе:  2021 год - 107 % | | + |
|  | |  | | 12. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |  |  |  |
| 13. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 22 муниципальные образовательные организации | | | | 13. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 22 муниципальные образовательные организации | | + |
| 14. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 3 муниципальные образовательные организации | | | | 14. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 3 муниципальные образовательные организации | | + |
|  | |  | | 15. Количество выплат по компенсации части родительской платы в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:  2021 год - 185 831 выплата | | | | 15. Количество выплат по компенсации части родительской платы в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:  2021 год - 185 887 выплат | | + |  |  |  |
| 16. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования:  2021 год - 20 муниципальных образовательных организаций | | | | 16. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования:  2021 год - 20 муниципальных образовательных организаций | | + |
| **5** | | Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска | | 17. Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 68 учреждений | | | | 17. Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 68 учреждений | | + | 3  (100%) | 4 |  |
| 18. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений города в рамках установленных нормативов:  2021 год - 100 % | | | | 18. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений города в рамках установленных нормативов:  2021 год - 100 % | | + |
| 19. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному году  2021 год - 68 учреждений | | | | 19. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному году  2021 год - 68 учреждений | | + |
|  | |  | | 20. Индикатор «Адаптация объектов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения» в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | | 21. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе:  2021 год - 100 % | | | | | 21. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе:  2021 год - 132 % | + |  |
| 22. Индикатор «Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| 23. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 31 муниципальная образовательная организация | | | | | 23. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2020 год - 31 муниципальная образовательная организация | + |
| 24. Индикатор «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | + |
| 25. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 2 муниципальные образовательные организации | | | | | 25. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области:  2021 год - 2 муниципальные образовательные организации | + |
| 26. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:  2021 год - 100 % | | | | | 26. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:  2020 год - 100 % | + |
| 27. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получавших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории:  2021 год - 100 % | | | | | 27. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получавших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории:  2021 год - 100 % | + |
| 28. Индикатор «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| 29. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области:  2021 год - 46 муниципальных образовательных организаций | | | | | 29. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области:  2021 год - 46 муниципальных образовательных организаций | + |
|  | |  | | 30. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области:  2021 год - 41 единица | | | | | 30. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области:  2021 год - 41 единица | + |  |  |  |
| 31. Реализация отдельных меро-приятий по развитию образова- ния:  2021 год - 20 муниципальных образовательных организаций | | | | | 31. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования:  2021 год - 20 муниципальных образовательных организаций | + |
| 32. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов:  2011 год - 100 % | | | | | 32. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов:  2011 год - 100 % | + |
| 33. Индикатор «Обновление материально-технической базы а организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| **6** | | Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска | | 34. Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 6 учреждений | | | | 34. Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 6 учреждений | | + | 3 (100%) | 3 |  |
|  | |  | | 35. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей:  2021 год - 30 % | | | | 35. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей:  2021 год - 30,0 % | | + |  |  |  |
|  | |  | | 36. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к новому учебному году:  2021 год - 6 учреждений | | | | 36. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к новому учебному году:  2021 год - 6 учреждений | | + |  |  |  |
|  | | 37. Индикатор «Адаптация объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения» » в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | |  |
|  | |  | | 38. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе:  2021 год - 100 % | | | | 38. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе:  2020 год - 116 % | | + |  |  |  |
| 39. Индикатор «Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| 40. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области :  2021 год - 1 муниципальная образовательная организация | | | | 40. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области :  2021 год - 1 муниципальная образовательная организация | | + |
| 41. Индикатор «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| 42. Индикатор «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| **7** | | Реализация молодежной политики на территории города Брянска | | 43. Создание нормативных условий для сохранения сети муниципальных оздоровительных учре- ждений:  2021 год - 3 учреждения | | | | 43. Создание нормативных условий для сохранения сети муниципальных оздоровительных учреждений:  2021 год - 3 учреждения | | + | 1  (75 %) | 1 |  |
| 44. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:  2021 год - 7620 учащихся | | | | 44. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей:  2021 год - 7638 учащихся | | + |
| 45. Выплата именных муници-пальных стипендий города Брян-ска:  2021 год - 200 стипендий | | | | 45. Выплата именных муниципальных стипендий города Брянска:  2021 год - 199 стипендий | | - |
| 46. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  2021 год - 419 детей и подростков | | | | 46. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  2021 год - 436 детей и подростков | | + |
| **8** | | Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска | | 47. Создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год - 2 учреждения | | | | 47. Создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных организаций города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества:  2021 год – 2 учреждения | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 48. Исполнение функций возложенных на управление образования Брянской городской администрации:  2021 год - 100 % | | | | 48. Исполнение функций возложенных на управление образования Брянской городской администрации:  2021 год - 100 % | | + |
| 49. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:  2021 год - 100 % /учащихся 1-10 классов | | | | 49. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов:  2021 год - 100 % /учащихся 1-10 классов | | + |
| 50. Доля обучающихся по программам общего образования , участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников:  2021 год - 58 % | | | | 50. Доля обучающихся по программам общего образования , участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников:  2021 год - 58 % | | + |
| 51. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций:  2021 год - 10 мероприятий | | | | 51. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций:  2021 год - 16 мероприятий | |  |
| 52. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений:  2021 год - 100 % | | | | 52. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений:  2021 год - 100 % | | + |
| 53. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам города Брянска:  2021 год - 50 педагогических работников | | | | 53. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам города Брянска:  2021 год - 50 педагогических работников | | + |
| 54. Индикатор «Реализация отдельных мероприятий по развитию образования» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | |  |
| **9** | | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | 55. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования в общей численности детей:  2021 год - 10 % | | | | 55. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования в общей численности детей:  2021 год - 10,0 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **7. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске»**  *число оцениваемых задач - 6,* индикаторов - 28, оцениваемых - 18 (Выполнено - 16)  *(комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | | | | | | | **16** | | **18** | **18=18 (3\*6)**  плановая  эффективность |
|  | Цель муниципальной программы – создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска | | 1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска в возрасте 3-79 лет:  2021 год - ≥ 34 % | | | | | 1. Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска в возрасте 3-79 лет:  2021 год - ≥ 34,2 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| **2** | Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения | | 2. Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом для населения:  2021 год - 58,45 тыс. кв. м. | | | | | 2. Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом для населения:  2021 год - 58,45 тыс. кв. м. | | + | 1  (80,0 %) | 2 |  |
| 3. Число лиц, прошедших спортивных подготовку на этапах спортивной подготовки автономных учреждениях:  2021 год - не менее 500 человек | | | | | 3. Число лиц, прошедших спортивных подготовку на этапах спортивной подготовки автономных учреждениях:  2021 год - 682 человека | | + |
| 4. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных учреждений:  2021 год - 4,59 % | | | | | 4. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных учреждений:  2021 год - 4,59 % | | + |
| 5. Проведение на территории города массовых спортивных мероприятий, в том числе: спортивных праздников, посвященных памятным и праздничным датам; спортивных мероприятий, пропагандирующих комплекс ГТО; спортивных мероприятий по нетрадиционным видам спорта (варкаут, йога и т.д.) и уличных субкультур спортивной направленности:  2021 год - 10 комплексных мероприятий | | | | | 5. Проведение на территории города массовых спортивных мероприятий, в том числе: спортивных праздников, посвященных памятным и праздничным датам; спортивных мероприятий, пропагандирующих комплекс ГТО; спортивных мероприятий по нетрадиционным видам спорта (варкаут, йога и т.д.) и уличных субкультур спортивной направленности:  2021 год - 11 комплексных мероприятий | | + |
| 6. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта:  2021 год - не менее 2 550 человек | | | | | 6. Количество подготовленных спортсменов в городе массовых спортивных разрядов, в том числе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта:  2021 год - 2 951 человек | | + |
|  |  | | 7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в каждом районе города Брянска:  2021 год - не менее 27 мероприятий | | | | | 7. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в каждом районе города Брянска:  2021 год - 27 мероприятий | | + |  |  |  |
| 8. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  2021 год - ≥ 9,2 % | | | | | 8. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  2021 год - ≥11,26 % | | + |
| 9. Индикатор «Проведение предпроектных и проектных работ по объектам капитального строительства (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию», в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| 10. Единовременная пропуская способность объектов спорта (спортивно – оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районе города Брянска), вводимых в эксплуатацию:  2021 год - 152 человека | | | | | 10. Единовременная пропуская способность объектов спорта (спортивно – оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районе города Брянска), вводимых в эксплуатацию:  2021 год - 80 человека | | - |
| 11. Уровень технической готовности спортивного объекта, достиг- нутый в результате использования субсидии из федерального бюдж-ета:  2021 год - 100 % | | | | | 11. Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета:  2021 год - 96,9 % | | - |
| 12. Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку:  2021 год - ≥ 30 % | | | | | 12. Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку:  2021 год - ≥ 55,6 % | | + |
| 13. Индикатор «Обустройство плоскостных спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения города Брянска» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| **3** | Развитие детского-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов | | 14. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных учреждений (СШ, СШОР, АТСК):  2021 год - 12,36 % | | 14. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных учреждений (СШ, СШОР, АТСК):  2021 год - 12,36 % | | | | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 15. Доля Брянских спортсменов занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку:  2021 год - ≥ 22 % | | 15. Доля Брянских спортсменов занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку:  2021 год - ≥ 64,2 % | | | | | + |
| 16. Индикатор «Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования в  возрасте от 6 до 15 лет» в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 17. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях на этапах спортивной подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет:  2021 год - не менее 6 150 человек | | | | | 17. Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях на этапах спортивной подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет:  2021 год - 6 150 человек | | + |
| 18. Индикатор «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате учителей по Брянской области» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| **4** | Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков | | 19. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием:  2021 год - 350 человек | | | | | Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием:  2021 год - 350 человек | | + | 3  (100 %) | 3 |  |
| **5** | Региональный проект «Спорт-норма ж**и**зни» | | 20. Индикатор «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в муниципальных бюджетных спортивных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку» в 2021 году не оценивался, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  | 3  (100%) | 4 |  |
| 21. Индикатор «Создание и модернизация полей с искусственным покрытием» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |  |
| 22. Индикаторы «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в общем количестве занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |
| 23. Индикатор «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
|  |  | | 24. Индикатор «Количество объектов муниципальных автономных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт» В связи с возникшими обстоятельствами при реализации мероприятия (отмена торгов в связи с представлением ФАС Брянской области, проведение повторного аукциона, внесение изменений в проектно-сметную документацию, наступление неблагоприятных для заказчика последствии выполнения работ, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы) сроки выполнения работ были продлены. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в мае 2022 года. | | | | | | |  |  |
| 25. Индикатор «Количество объектов муниципальных бюджетных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| 26. Количество муниципальных спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, получивших государственную поддержку:  2021 год - 1 единица | | | | | 26. Количество муниципальных спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, получивших государственную поддержку:  2021 год - 1 единица | | + |
|  |  | | 27. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования по виду спорту «футбол»:  2021 год - 10 % | | | | | 27. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования по виду спорту «футбол»:  2021 год - 17,9 % | | + |  |  |  |
| **6.** | Обеспечение жильем тренеров муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Брянска | | 28. Количество приобретенных квартир для тренеров, нуждающихся в улучшении жилищных условий:  2021 год - 1 единица | | | | | 28. Количество приобретенных квартир для тренеров, нуждающихся в улучшении жилищных условий:  2021 год - 1 единица | | + | 3  (100 %) | 3 |  |
| **8. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Брянска»,**  *число оцениваемых задач - 1,* индикаторов - 10, оцениваемых - 9 (Выполнено - 8)  *(управление по строительству и развитию территории города Брянска)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого**:** | | | | | | | | | **2** | | **3** | **3=3**  плановая  эффективность |
|  | Цель муниципальной программы - Регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории городского округа город Брянск | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства  на территории города Брянска | | 1.Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства:  2021 год **-** 95 % | | | | | 1.Доля утвержденных документов по вопросам градостроительного развития территории города Брянска, к общему количеству поданных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства:  2021 год - 95,6 % | | + | 2  (88,9%) | 3 |  |
| 2.Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска:  2021 год - 6 500 штук | | | | | 2.Выдача документов по вопросам градостроительного развития территорий города Брянска:  2021 год - 6 800 штук | | + |
| 3.Приобретение компьютерной техники:  2021 год - 4 единицы | | | | | 3.Приобретение компьютерной техники:  2021 год - 4 единицы | | + |
| 4.Количество утвержденных документов по планировке территорий в сфере архитектуры и градостроительства:  2021 год - 18 штук | | | | | 4.Количество утвержденных документов по планировке территорий в сфере архитектуры и градостроительства:  2021 год - 18 штук | | + |
| 5.Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонта:  2021 год - 30,0% | | | | | 5.Доля введенных в эксплуатацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, после проведенного капитального ремонта, строительства и реконструкции, к общему количеству находящихся в работе объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Брянска, согласно, утвержденных перечней объектов капитального строительства и ремонта:  2021 год – 33,3 % | | + |
| 6.Исполнение исковых требований на основании, вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета:  2021 год - 8 штук | | | | | 6.Исполнение исковых требований на основании, вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета:  2021 год - 8 штук | | + |
| 7.Разработка и утверждение типовых проектных решений на нестационарные торговые объекты на территории городского округа город Брянск:  2021 год - 1 штука | | | | | 7.Разработка и утверждение типовых проектных решений на нестационарные торговые объекты на территории городского округа город Брянск:  2021 год - 1 штука | | + |
| 8.Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала:  2021 год - 1 человек | | | | | 8.Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала:  2021 год - 2 человека | | + |
|  |  | | 9.Индикатор «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов органов местного самоуправления» в 2021 году не оценивается, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | 10.Актуализация генерального плана:  2021 год - 1 штука | | | | | 10.Актуализация генерального плана:  2021 год - 0 штук | | - |  |  |  |
| **9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»**  *число оцениваемых задач -* **4,** индикаторов - 18, оцениваемых - 12 (Выполнено - 10)  *(комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | | | | | | | **9** | | **12** | **12=12 (3\*4)**  плановая  эффективность |
|  | Цель муниципальной программы – реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования  «город Брянск» | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней | | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:  2021 год - 31,1 % | | | | | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:  2021 год - 30,0 % | | + | 3  (100 %) | 3 |  |
|  |  | | 2.Индикатор «Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог» в 2020 году не оценивается, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с использованием иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации:  2021 год - 9,3 км | | | | | 3.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог с использованием иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации:  2021 год - 9,3 км | | + |
| 4.Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства:  2021 год - 10 объектов | | | | | 4.Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства:  2021 год - 10 объектов | | + |
| 5.Индикатор «Установка средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» в 2020 году не оценивается, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 6.Разработка оценки уязвимости, дополнительной оценки уязвимости и внесение изменений в планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства:  2021 год - 2 объекта | | | | | 6.Разработка оценки уязвимости, дополнительной оценки уязвимости и внесение изменений в планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства:  2021 год - 11 объектов | | + |
| 7.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и субсидии, выделяемой за счет средств дорожного фонда Брянской области:  2021 год - 1,7 км. | | | | | 7.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог за счет средств бюджета города Брянска и субсидии, выделяемой за счет средств дорожного фонда Брянской области:  2021 год - 1,7 км. | | + |
|  |  | | 8.Приобретение спецтехники и оборудования для МБУ «Дорожное управление» города Брянска:  2021 год - 3 единицы | | | | | 8.Приобретение спецтехники и оборудования для МБУ «Дорожное управление» города Брянска:  2021 год - 3 единицы | | + |  |  |  |
|  |  | | 9.Площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая содержанию в рамках муниципального задания МБУ «Дорожное управление» города Брянска:  2021 год - 7 127,7 тыс. м2 | | | | | 9.Площадь автомобильных дорог общего пользования, подлежащая содержанию в рамках муниципального задания МБУ «Дорожное управление» города Брянска:  2021 год - 7 127,7 тыс. м2 | | + |  |  |  |
| **2** | Развитие дорожной сети | | 10.Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети:  2021 год - 4 объекта | | | | | 10.Проектирование, реконструкция и строительство объектов дорожной сети:  2021 год - 5 объектов | | + | 3  (100%) | 4 |  |
| **3** | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область» | | 11.Индикатор «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году не оценивается, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  | 2  (85,0%) | 3 |  |
| 12.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рам–кахреализации регионального проекта«Региональная и местная дорожная сеть (Брянская об -ласть)»:  2021 год - 34,6 км | | | | | 12.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»:  2021 год - 30,5 км | | - |
| 13.Индикатор «Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году не оценивается, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
|  |  | | 14.Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская об -ласть)»:  2021 год - 1 объект | | | | | 14.Реконструкция и строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская об -ласть)»:  2021 год - 1 объект | | + |  |  |  |
| **4** | Реализация регионального проекта «Жильё (Брянская область)» | | 15.Индикатор «Строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Жилье» в 2021 году не оценивается, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  | 1  (50,0%) | 2 |  |
|  |  | | 16.Строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Жилье (Брянская область)»:  2021 год - 1 объект | | | | | 16.Строительство объектов дорожной сети в рамках реализации регионального проекта «Жилье (Брянская область)»:  2021 год - 0 объектов | | - |  |  |  |
|  |  | | 17.Размещение в ЕИС извещений о проведении электронного аукциона на право выполнения работ по строительству объекта «Автодорога по ул. им. Визнюка в Советском районе г. Брянска»:  2021 год - не менее 2 единиц | | | | | 17.Размещение в ЕИС извещений о проведении электронного аукциона на право выполнения работ по строительству объекта «Автодорога по ул. им. Визнюка в Советском районе г. Брянска»:  2021 год - 2 единицы | | + |  |  |  |
| **5** | Реализация регионального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» | | 18.Индикатор «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Брянске» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |  |  |
| **10. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,**  *число оцениваемых задач* ***-* 6,** Индикаторов - 46, оцениваемых - 35 (Выполнено - 31)  *(комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | | **13** | | **19** | **19>18 (3\*5)**  эффективность выше плановой |
|  | Цель муниципальной программы – обеспечение выполнения и создание условий для реализации единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Жилищное хозяйство» | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | | 1.Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведе –  но возмещение расходов по содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помеще -ний:  2021 год - не менее 4 единиц | | | | | 1.Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по содержанию временно незаселенных муниципальных жилых помещений:  2021 год - 7 единиц | | + | 3  (100 %) | 4 |  |
| 2.Индикатор «Доля общежитий, собственники помещений которых выбрали способ управления домом» в 2021 году не оценивается в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 3.Количество организаций, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития, по регулируемым ценам:  2021 год - не менее 2 единиц | | | | | 3.Количество организаций, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития, по регулируемым ценам:  2021 год - 2 единицы | | + |
| 4.Индикатор «Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации краткосрочных планов капремонта МКД на территории города Брянска площадь отремонтированных МКД» в 2021 году не оценивается в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 5.Индикатор «Капитальный ремонт объектов в целях недопущения аварийных ситуаций в многоквартирных домах» в 2021 году не оценивается в связи, с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 6.Количество установленных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях:  2021 год - не менее 2 единиц | | | | | 6.Количество установленных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях:  2021 год - 4 единицы | | + |
| 7.Разборка дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных:  2021 год - не менее 3 единиц | | | | | 7.Разборка дымовых труб от ранее располагавшихся в многоквартирных домах подвальных котельных:  2021 год - 3 единиц | | + |
| 8.Количество отремонтированных  муниципальных жилых помеще- ний:  2021 год - не менее 15 единиц | | | | | 8.Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений:  2021 год - 19 единиц | | + |
| 9.Общая площадь, подлежащая расселению:  2021 год - 1,1 тыс. м2 | | | | | 9.Общая площадь, подлежащая расселению:  2021 год - 1,136 тыс. м2 | | + |
| 10.Численность подлежащих расселению граждан:  2021 год - 57 человек | | | | | 10.Численность подлежащих расселению граждан:  2021 год - 65 человек | | + |
|  | Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» | | | | | | | | | | | | |
| **2** | Создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами | | 11.Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры:  2021 год - не менее 21 объекта | | | | | 11.Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры:  2021 год - 23 объекта | | + | 2  (87,5 %) | 3 |  |
| 12.Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по отоп-лению временно незаселенных муниципальных жилых помеще- ний:  2021 год - не менее 4 единиц | | | | | 12.Количество управляющих организаций и ТСЖ, которым произведено возмещение расходов по отоплению временно незаселенных муниципальных жилых помещений:  2021 год - 6 единиц | | + |
| 13.Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии:  2021 год - 100 % | | | | | 13.Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии:  2021 год - 100 % | | + |
| 14.Индикатор «Количество организаций, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска в целях возмещения затрат в связи с оказанием банных услуг населению города Брянска по регулируемым тарифам»в 2021 году не оценивается, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| 15.Индикатор «Количество муниципальных унитарных предприятий города Брянска, которым предоставлена субсидия из бюджета города Брянска на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности» в 2021 году не оценивается, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| 16.Подготовка объектов ЖКХ к зиме:  2021 год - 1 объект | | | | | 16.Подготовка объектов ЖКХ к зиме:  2021 год - 1 объект | | + |
| 17.Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:  2021 год - не менее 4 объектов | | | | | 17.Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:  2021 год - 4 объекта | | + |
| 18.Приобретение квартальных блочно-модульных котельных в муниципальную собственность, в случае назначения конкурсного управляющего АО «Брянские  коммунальные системы» в 2021 году»:  2021 год - 3 объекта | | | | | 18.Приобретение квартальных блочно-модульных котельных в муниципальную собственность, в случае назначения конкурсного управляющего АО «Брянские коммунальные системы» в 2021 году»:  2021 год - 0 объектов | | - |
| 19.Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение мероприятий в сфере коммунального хозяйства:  2021 год - 2 единицы | | | | | 19.Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение мероприятий в сфере коммунального хозяйства:  2021 год - 2 единицы | | + |
|  | Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска» | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан | | 20.Организация уличного освещения и обеспечение функционирования объектов наружного освещения:  2021 год:  - потребленный объем электроэнергии не более 13 916 000 кВтч;  - протяженность сетей наружного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом в рамках текущего и капитального ремонта 17,1 км;  -содержание и обслуживание городских сетей наружного освещения 544,3 км | | | | | 20.Организация уличного освещения и обеспечение функционирования объектов наружного освещения:  2021 год:  -потребленный объем электроэнергии -113 351 496 кВтч;  - протяженность сетей наружного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом в рамках текущего и капитального ремонта 13,9 км;  -содержание и обслуживание городских сетей наружного освещения 544,3 км. | | - | 1  (77,8 %) | 2 |  |
| 21.Строительство линий наружного освещения:  2021 год - 1 объект | | | | | 21.Строительство линий наружного освещения:  2021 год - 1 объект | | + |
| Индикатор «Проведение проектных работ по объектам строительства линий наружного освещения» в 2021 году не оценивается, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| 22.Суммарная площадь посадки цветов в цветники, конструкции вертикального озеленения и малые архитектурные формы:  2021 год - не менее 7 000 м2 | | | | | 22.Суммарная площадь посадки цветов в цветники, конструкции вертикального озеленения и малые архитектурные формы:  2021 год - 9 328,4 м2 | | + |  |  |  |
| 23.Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии:  2021 год:  - содержание объектов 352 объект;  - содержание городских лесов 1104,2 га. | | | | | 23.Поддержание объектов внешнего благоустройства в надлежащем санитарном состоянии:  2021 год:  - содержание объектов 352 объект;  - содержание городских лесов 1104,2 га. | | + |
| 24.Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства:  2021 год - 2 объекта | | | | | 24.Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства:  2021 год - 2 объекта | | + |
| 25.Проведение предварительных работ для проектирования капитального ремонта объектов внешнего благоустройства, запланированных на 2022 год:  2021 год - 2 объекта | | | | | 25.Проведение предварительных работ для проектирования капитального ремонта объектов внешнего благоустройства, запланированных на 2022 год:  2021 год - 0 объектов | | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок ТКО:  2021 год - не менее 2 единицы | | | | | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО:  2021 год - 8 единиц | | + |
| 26.Обустройство контейнерных площадок:  2021 год - не менее 30 единиц | | | | | 26.Обустройство контейнерных площадок:  2021 год - 30 единиц | | + |
| 27.Индикатор «Количество элементов и конструкций, приобретенных и установленных в целях подготовки, организации и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков» в 2021 году не оценивается в связи,  с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 28.Индикатор «Количество элементов праздничной иллюминации, приобретенных для ремонта Новогодних конструкций, инсталляций и устройства праздничной иллюминации на улицах города Брянска» в 2021 году не оценивается в связи, с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |  |  |  |
| 29.Количество элементов праздничной иллюминации и материалов, приобретенных для праздничного оформления города Брянска:  2021 год – не менее 8000 единиц;  не менее 3 000 м.п. | | | | | 29.Количество элементов праздничной иллюминации и материалов, приобретенных для праздничного оформления города Брянска:  2021 год – 8 184 единицы;  не менее 3 528м.п. | | + |
| 30.Индикатор «Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования» в 2021 году не оценивается, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |  |
|  | Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| **4** | Реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ | | 31.Количество государственных программ Брянской области, в которых МО «город Брянск» принимает участие в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»:  2021 год - 3 единицы | | | | | 31.Количество государственных программ Брянской области, в которых МО «город Брянск» принимает участие в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»:  2021 год - 3 единицы | | + | 1  (80 %) | 2 |  |
|  |  | | 32.Среднегодовая общая площадь муниципальных жилых помещений, по которым произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:  2021 год - не более 250,0 тыс. м2 | | | | | 32.Среднегодовая общая площадь муниципальных жилых помещений, по которым произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:  2021 год - 245,6 тыс. м2 | | + |  |  |  |
| 33.Количество жилых и нежилых помещений, в отношении которых произведена процедура изъятия для муниципальных нужд:  2021 год -не менее 2 единиц | | | | | 33.Количество жилых и нежилых помещений, в отношении которых произведена процедура изъятия для муниципальных нужд:  2021 год - 2 единицы | | + |  |
| 34.Создание приюта для безнадзорных животных (собак и кошек), расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а:  2021 год - 1 объект | | | | | 34.Создание приюта для безнадзорных животных (собак и кошек), расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 2а:  2021 год - 0 объектов | | - |  |
| 35.Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных:  2021 год - не менее 16 единиц | | | | | 35.Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных:  2021 год - 18 единиц | | + |  |
| **5** | Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области ЖКХ | | 36.Количество гидротехнических сооружений, подлежащих страхованию и содержанию:  2021 год - 1 единица | | | | | 36.Количество гидротехнических сооружений, подлежащих страхованию и содержанию:  2021 год - 1 единица | | + | 3  (100 %) | 4 |  |
| 37.Количество снесенных ветхих домов:  2021 год - не менее 9 единиц | | | | | 37.Количество снесенных ветхих домов:  2021 год - 9 единиц | | + |
|  |  | | 38.Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса:  2021 год - 2 единицы | | | | | 38.Приобретение спецтехники для предприятий жилищно-коммунального комплекса:  2021 год - 2 единицы | | + |  |  |  |
| 39.Проведение проектных работ по строительству водозаборных скважин и сооружений:  2021 год - 3 объекта | | | | | 39.Проведение проектных работ по строительству водозаборных скважин и сооружений:  2021 год - 3 объекта | | + |
| 40.Проведение предпроектных изыскательских работ и составление технических отчётов по реконструкции:  2021 год - 2 отчета | | | | | 40.Проведение предпроектных изыскательских работ и составление технических отчётов по реконструкции:  2021 год - 2 отчета | | + |
| **6** | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | | 41.Индикатор «Реконструкция водозаборных сооружений в рамках реализации проекта «Чистая вода (Брянская область)» в 2021 году не оценивается, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  | **3**  (100 %) | **4** |  |
| 42.Строительство водозаборных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)»:  2021 год - 2 объекта | | | | 42.Строительство водозаборных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)»:  2021 год - 2 объекта | | | **+** |
| 43.Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:  2021 год - не менее 96,18 % | | | | 43.Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:  2021 год - 96,19 % | | | + |
| **11. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»**  *число оцениваемых задач* - 1**,** Индикаторов - 12, оцениваемых - 12 (Выполнено - 12)  *(управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | | **3** | | **3** | **3=3(3\*1)**  плановая  эффективность |
|  | Цель муниципальной программы – создание системы управления и условий эффективного использования муниципального имущества и земельных участков, направленных на решение проблем комплексного развития территории  города Брянска | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий | | 1. Доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости), к общему количеству объектов муниципальной собственности г. Брянска  2021 год - 70 % | | | | | 1. Доля муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости), к общему количеству объектов муниципальной собственности г. Брянска  2021 год - 90,7 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования "город Брянск" (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), к общей площади земель г. Брянска  2021 год - 5,5 % | | | | | 2. Доля площади земельных участков, относящихся к собственности муниципального образования "город Брянск" (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), к общей площади земель г. Брянска  2021 год - 11,0 % | | + |
| 3. Проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель города Брянска и формирование земельных участков:  2021 год - 16,0 га | | | | | 3. Проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель города Брянска и формирование земельных участков:  2021 год -47,31 га | | + |
| 4. Заключение договоров на техническое обеспечение учета имущества, составляющего муниципальную казну, в реестре муниципальной собственности города Брянска,также на содержание муниципальных нежилых помещений с управляющими компаниями:  2021 год - не менее 1 договора | | | | | 4. Заключение договоров на техническое обеспечение учета имущества, составляющего муниципальную казну, в реестре муниципальной собственности города Брянска, а также на содержание муниципальных нежилых помещений с управляющими компаниями:  2021 год - 16 договоров | | + |
| 5. Использование лимитов бюджетных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт:  2021 год - 100 % | | | | | 5. Использование лимитов бюджетных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт:  2021 год - 100 % | | + |
| 6. Перезаключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:  2021 год - 200 штук | | | | | 6. Перезаключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений:  2021 год - 200 штук | | + |
| 7. Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация:  2021 год - не менее 5 объектов | | | | | 7. Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация:  2021 год - 8 объектов | | + |
| 8. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости:  2021 год - не менее 10 объектов | | | | | 8. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости:  2021 год - 62 объекта | | + |
| 9. Заключение договоров на сопровождение и доработку, приобретение компьютерной техники:  2021 год - не менее 2 договоров | | | | | 9. Заключение договоров на сопровождение и доработку, приобретение компьютерной техники:  2021 год - 15 договоров | | + |
| 10. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов:  2021 год - не менее 6 штук | | | | | 10. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов:  2021 год - 10 штук | | + |
| 11. Индикатор «Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета за содержание муниципальных нежилых помещений выражается в количестве оплаченных судебных решений» в 2021 году не оценивается в связи, с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| 12. Развитие кадрового потенциала, переподготовки и повышение квалификации персонала выражается в количестве сотрудников, прошедших обучение:  2021 год - не менее 1 сотрудника | | | | | 12. Развитие кадрового потенциала, переподготовки и повышение квалификации персонала выражается в количестве сотрудников, прошедших обучение :  2021 год - 1 сотрудник | | + |  |  |  |
| 13. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда:  2021 год - не менее 64 судебных актов | | | | | 13. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда:  2021 год - 65 судебных актов | | + |
| **12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»,**  *число оцениваемых задач****-* 2,** индикаторов - 5, оцениваемых - 4 (Выполнено - 4)  *(комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | | | | | | | | | | **6** | **6** | **6=6 (3\*2)**  плановая  эффективность |
| Цель муниципальной программы – совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город Брянск» | | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования, включенных в адресные перечни всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству:  2021 год - 448 единиц | | | | | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования, включенных в адресные перечни всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству:  2021 год - 448 единиц | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 2.Развитие и техническая поддержка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития;  2021 год - 1 единица | | | | | 2.Развитие и техническая поддержка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития;  2021 год - 1 единица | | + |
| **2** | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Брянск» | | 3.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству:  2021 год - 25,0 % | | | | | 3.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по отношению к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству:  2021 год - 25,0 % | | + | 3  (100%) | 3 |  |
|  | 4.Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования:  2021 год - 44,6 % | | | | | 4.Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования:  2021 год - 44,6 % | | + |  |  |  |
| 5.Индикатор «Внедрение на территории города Брянска и техническая поддержка цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» не участвует в оценке решения задачи в 2021 году, в связи с утверждением актуального индикатора | | | | | | |  |
| **13. Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»**,  число оцениваемых задач - 2, индикаторов - 3, оцениваемых - 2 (Выполнено - 2)  (сектор по работе с правоохранительными органами Брянской городской администрации) | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | | | | | | | | | **6** | **6** | **6=6 (3\*2)**  плановая  эффективность |
| Цель муниципальной программы – предупреждение на территории города Брянска проявлений террористической и экстремистской направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности | | 1. Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности:  2021 год - 17000 штук | | | | | 1. Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности:  2021 год - 17000 штук | | + | 3  (100%) | 3 |  |
| 2. Индикатор «Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, дополнительно оснащенных средствами обеспечения антитеррористической защищенности» в 2021 году не оценивался, ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены | | | | | | |  |
| **2** | Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка | | 3. Обеспечение выходов народных дружинников на дежурство по охране общественного порядка на территории города Брянска:  2021 год - 2036 выход | | | | | 3. Обеспечение выходов народных дружинников на дежурство по охране общественного порядка на территории города Брянска:  2021 год - 2036 выход | | + | 3  (100%) | 3 |  |

**Председатель комитета по экономике Л.Е. Стародубкина**

*Аниканова Светлана Михайловна*

*74-25-24*