## ДОРОЖНЫЙ ФОНД 0409 2022
Приложение 2
Информация об исполнении средств дорожного фонда за 2022 год муниципального образования " город Брянск"
(муниципальное образование)
Единица измерения: руб.
П/П | Наименование объекта (в разрезе объектов по отраслям экономики) | РзПр | Целевая статья | Вид расходов | ДопКласс (Код цели) | РегКласс | План на 2022 год |  |  |  | Фактическое исполнение за 2022 год |  |  |  | Остаток неиспользованных средств на 01.01.2023 |  |  |  | Причины неисполнения
[7 empty] | конс. бюджет субъекта | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | конс. бюджет субъекта | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | конс. бюджет субъекта | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I. | Строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8405386.87
1. | Строительство объекта "Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска" | 0409 | 021F116160 | 414 | 19.RS.028 | 19.RS.028 | 81642877.79 |  | 80826449 | 816428.79 | 81418154.25 |  | 80603972.71 | 814181.54 | 224723.54 | 0 | 222476.29 | 2247.25 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 297550.57 |  |  | 297550.57 | 287772.19 |  |  | 287772.19 | 9778.38 | 0 | 0 | 9778.38
| Итого | [5 empty] | 81940428.36 | 0 | 80826449 | 1113979.36 | 81705926.44 | 0 | 80603972.71 | 1101953.73 | 234501.92 | 0 | 222476.29 | 12025.63
2. | Строительство объекта "Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска" | 0409 | 021F150210 | 414 | 22315701000001200005 | 19.RS.026 | 224260540.18 | 204256500 | 17761434.78 | 2242605.4 | 224260540.18 | 204256500 | 17761434.78 | 2242605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 956227.5 |  |  | 956227.5 | 871725.85 |  |  | 871725.85 | 84501.65 | 0 | 0 | 84501.65
| Итого | [5 empty] | 225216767.68 | 204256500 | 17761434.78 | 3198832.9 | 225132266.03 | 204256500 | 17761434.78 | 3114331.25 | 84501.65 | 0 | 0 | 84501.65
3. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап) | 0409 | 021R153890 | 414 | 19.RS.042 | 19.RS.042 | 520577715.26 | 506290400 | 9081538.11 | 5205777.15 | 485134394.18 | 480283050.24 |  | 4851343.94 | 35443321.08 | 26007349.76 | 9081538.11 | 354433.21 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.
|  | 0409 | 021R15389F | 414 | 22315701000001211002 | 19.RS.042 | 116968161.62 | 115798480 |  | 1169681.62 | 116968157.2 | 115798475.62 |  | 1169681.58 | 4.42 | 4.38 | 0 | 0.04
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 1122155.33 |  |  | 1122155.33 | 700961.63 |  |  | 700961.63 | 421193.7 | 0 | 0 | 421193.7
| Итого | [5 empty] | 638668032.21 | 622088880 | 9081538.11 | 7497614.1 | 602803513.01 | 596081525.86 | 0 | 6721987.15 | 35864519.2 | 26007354.14 | 9081538.11 | 775626.95
4. | Строительство автомобильной дороги-защитной дамбы Брянск 1-Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК17+00-ПК47+60) | 0409 | 021R15389F | 414 | 22315701000001200004 | 19.RS.044 | 45786080.81 | 45328220 |  | 457860.81 | 45786080.81 | 45328220 |  | 457860.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неиспользованный остаток средств сложился о причине отсутствия решения Арбитражного суда Брянской области о выплате компенсации в полном объеме Филиалу ПАО "Россети Цент" в связи спереносом электросетевых объектов из зоны застройки объекта..
|  | 0409 | 021R153890 | 414 | 19.RS.044 | 19.RS.044 | 61991634.94 |  | 61371718.59 | 619916.35 | 54766251.28 |  | 54218588.76 | 547662.52 | 7225383.66 | 0 | 7153129.83 | 72253.83
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 301095.71 |  |  | 301095.71 | 301095.71 |  |  | 301095.71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 021R153890 414 | 414 | 31000 | Гор310 | 2610194.11 |  |  | 2610194.11 | 2305947.43 |  |  | 2305947.43 | 304246.68 | 0 | 0 | 304246.68
| Итого | [5 empty] | 110689005.57 | 45328220 | 61371718.59 | 3989066.98 | 103159375.23 | 45328220 | 54218588.76 | 3612566.47 | 7529630.34 | 0 | 7153129.83 | 376500.51
5. | Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска | 0409 | 0240398001 | 414 | 982215001001 | 19.RS.056 | 569014040.41 |  | 563323900 | 5690140.41 | 569014040.4 |  | 563323900 | 5690140.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 266660 |  |  | 266660 | 266660 |  |  | 266660 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 569280700.41 | 0 | 563323900 | 5956800.41 | 569280700.4 | 0 | 563323900 | 5956800.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
6. | Строительство объекта "Автодорога по ул. Счастливой (от ул. Объездной до ул. Советской) в Советском районе г. Брянска" | 0409 | 02402S6160 | 414 | 19.RS.025 | 19.RS.025 | 76110918 |  | 72305372.1 | 3805545.9 | 76110918 |  | 72305372.1 | 3805545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 189800.05 |  |  | 189800.05 | 187224.31 |  |  | 187224.31 | 2575.74 | 0 | 0 | 2575.74
| Итого | [5 empty] | 76300718.05 | 0 | 72305372.1 | 3995345.95 | 76298142.31 | 0 | 72305372.1 | 3992770.21 | 2575.74 | 0 | 0 | 2575.74
7. | Строительство проездов по ул.Романа Брянского до дома №5 по ул. Счастливой; до дома №14 по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска | 0409 | 02402S6160 | 414 | 19.RS.058 | 19.RS.058 | 104215837.62 |  | 99005045.74 | 5210791.88 | 13926234.1 |  | 13229922.4 | 696311.7 | 90289603.52 | 0 | 85775123.34 | 4514480.18 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 1280000 |  |  | 1280000 | 1195717.09 |  |  | 1195717.09 | 84282.91 | 0 | 0 | 84282.91
| Итого | [5 empty] | 105495837.62 | 0 | 99005045.74 | 6490791.88 | 15121951.19 | 0 | 13229922.4 | 1892028.79 | 90373886.43 | 0 | 85775123.34 | 4598763.09
8. | Строительство дороги дублера ул. Карачижской (от дома № 79/1 по пр-ту Ст. Димитрова до ул. Калинина) в Советском районе г. Брянска | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 4580722.33 |  |  | 4580722.33 | 4470580.09 |  |  | 4470580.09 | 110142.24 | 0 | 0 | 110142.24 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
8. | Строительство подъездной автодороги от ул. Молокова до установленной границы нового кладбища в Володарском районе г. Брянска | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 1812197212.23 | 871673600 | 903675458.32 | 36848153.91 | 1677997454.7 | 845666245.86 | 801443190.75 | 30888018.09 | 134199757.53 | 26007354.14 | 102232267.57 | 5960135.82
0
II. | Реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 49650 |  |  | 49650 | 49650 |  |  | 49650 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 31000 | 310 | 3737497.6 |  |  | 3737497.6 | 3737497.6 |  |  | 3737497.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция автодороги по ул.Рекункова (от ул.Крахмалева до ул.Взлетной) в Советском районе г.Брянска | 0409 | 0240281680 | 414 | 22800 | 228 | 49000 |  |  | 49000 | 49000 |  |  | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 0240281680 | 414 | 31000 | 310 | 819000 |  |  | 819000 | 819000 |  |  | 819000 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 4655147.6 | 0 | 0 | 4655147.6 | 4655147.6 | 0 | 0 | 4655147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств областного бюджета | 0409 | 021R116260 | 243 | 8718 | 225 | 933301760.29 |  | 924135041.13 | 9166719.16 | 888435923.41 |  | 879551564.16 | 8884359.25 | 44865836.88 | 0 | 44583476.97 | 282359.91 | Оплата произведена в соответствии с актами выполненных работ. В связи с недобросов. подрядчика требуется восстановить остаток неисполненного обяз.для оплаты завершения работ в 2023 году кап. рем. а/д.по ул. Металлистов 7 295 333,48.Сложилась экономия ассигнований из-за коррект ПСД 37738481,90 руб.
|  | 0409 | 021R116260 | 243 | 8718-1 | 225 | 98063839.52 |  | 93001068.23 | 5062771.29 | 87385369.48 |  | 83016101.01 | 4369268.47 | 10678470.04 | 0 | 9984967.22 | 693502.82 | В связи со сжатыми сроками и сезонным характером вып .работ подрядной орган. Требуется восстановить остаток неисполненного обяз. для оплаты завершения работ в 2023 году.по кап. рем. а/д по ул. Медведева 10510491,81руб.
2. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 0409 | 0240181610 | 243 | 22500 | 225 | 6869971.89 |  |  | 6869971.89 | 6869970.93 |  |  | 6869970.93 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96
|  | 0409 | 0240181610 | 243 | 22600 | 226 | 2981469.16 |  |  | 2981469.16 | 2606775.71 |  |  | 2606775.71 | 374693.45 | 0 | 0 | 374693.45 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
|  | 0409 | 0240181610 | 244 | 22500 | 225 | 315693.6 |  |  | 315693.6 | 315693.6 |  |  | 315693.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 0240181610 | 244 | 22600 | 226 | 8773390.84 |  |  | 8773390.84 | 8756869.17 |  |  | 8756869.17 | 16521.67 | 0 | 0 | 16521.67 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
|  | 0409 | 0240181610 | 242 | 22600 | 226 | 129900 |  |  | 129900 | 114403.3 |  |  | 114403.3 | 15496.7 | 0 | 0 | 15496.7 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
3. | Повышение безопасности дорожного движения | 0409 | 0240181660 | 243 | 22500 | 225, 226 | 4761982.16 |  |  | 4761982.16 | 4536877.01 |  |  | 4536877.01 | 225105.15 | 0 | 0 | 225105.15 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
4. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движений по ним за счет средств областного бюджета | 0409 | 02401S6170 | 243 | 8819 | 225 | 14507400.16 |  | 13056660.14 | 1450740.02 | 14507400.16 |  | 13056660.14 | 1450740.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с недобросовестностью порядной. организ при выполнении работ. Требуется восстановить остаток неисполненного обяз..для оплаты завершения работ в 2023 году по обустройству (пр-т Московский) 1 486 155,21 руб
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 02401S6170 | 244 | 8819 | 225 | 26190085.4 |  | 23571076.86 | 2619008.54 | 24703930.19 |  | 22233537.17 | 2470393.02 | 1486155.21 | 0 | 1337539.69 | 148615.52
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1095895493.02 | 0 | 1053763846.36 | 42131646.66 | 1038233212.96 | 0 | 997857862.48 | 40375350.48 | 57662280.06 | 0 | 55905983.88 | 1756296.18
IV. | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 0409 | 0240181610 | 611 | 21100 | 211,213,310,343,346 | 44241727.73 |  |  | 44241727.73 | 44241727.73 |  |  | 44241727.73 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 0240181610 | 612 | 047017 | 310 | 110553820.03 |  |  | 110553820.03 | 110553820.03 |  |  | 110553820.03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0409 | 02401S6170 | 611 | 8819 | гор | 40390064.56 |  |  | 40390064.56 | 40390064.57 |  |  | 40390064.57 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01
|  | 0409 | 02401S6170 | 611 | 8819 | обл | 363510581.08 |  | 363510581.08 |  | 363510581.07 |  | 363510581.07 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
|  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 558696193.4 | 0 | 363510581.08 | 195185612.32 | 558696193.4 | 0 | 363510581.07 | 195185612.33 | -7.4506e-09 | 0 | 0.01 | -0.01
V. | ………… (прочие расходы) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | 0409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: | [6 empty] | 3471444046.25 | 871673600 | 2320949885.76 | 278820560.49 | 3279582008.66 | 845666245.86 | 2162811634.3 | 271104128.5 | 191862037.59 | 26007354.14 | 158138251.46 | 7716431.99
Начальник финансового управления | [7 empty] | Е.В. Качур
[11 empty] | 191862037.59 | 26007354.14 | 158138251.46 | 7716431.99 | 191862037.59 |  |  | -7.4506e-09
Исполнитель: Конякина Г.А. | [14 empty] | -6.2585e-07
тел.: 74-58-96