**БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города Брянска за 2022 год**

**Брянск**

**2022 год**

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ  
с учетом фактического уровня расходов бюджета за 2022 год проведена  
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22 октября 2021 года № 3227-п.

Муниципальные программы города Брянска разработаны и реализованы  
в соответствии с перечнем муниципальных программ (подпрограмм)  
города Брянска, подлежащих разработке и реализации, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п.

С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

В целях автоматизации и совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса и проведения качественной оценки эффективности муниципальных программ, городской округ город Брянск в 2022 году включен в число пользователей программного комплекса «Проект-СМАРТ-Про» системы государственные и муниципальные финансы Брянской области «Электронный бюджет Брянской области».

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в два этапа:

1-й этап - проведение мониторинга реализации муниципальных программ  
за первое полугодие 2022 года. Мониторинг ориентирован на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. Результат мониторинга направлен Главе городской администрации.

2-й этап - оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год. Проведена оценка степени достижения целевых значений показателей (индикаторов) и затраченных бюджетных ассигнований, а также оценка качества управления муниципальными программами ответственными исполнителями  
по критериям:

- привлечение средств федерального и областного бюджета, внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета города Брянска;

- изменение плановых значений показателей (индикаторов);

- качество планирования значений показателей (индикаторов);

- своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальных программ.

Оценка осуществлялась путем расчета коэффициентов эффективности муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признается:

- выше плановой, если коэффициент эффективности составляет более 1;

- плановой, если коэффициент эффективности выше 0,8, но не более 1;

- ниже плановой, если коэффициент эффективности выше 0,5, но не более 0,8;

- неэффективной, если коэффициент эффективности менее 0,5.

В 2022 году на территории города Брянска реализовывалось  
13 муниципальных программ, включающих в себя 12 подпрограмм и 66 основных мероприятий.

Доля расходов бюджета города Брянска, реализуемых в рамках муниципальных программ, ежегодно возрастает и по итогам 2022 года составила  
99,3 %.

**Диаграмма № 1**

**Доля расходов бюджета города Брянска в рамках   
муниципальных программ, %**



**95,8 %**

**2018 год**

**99,3 %**

**2022 год**

**99,2 %**

**2021 год**

**99,2 %**

**2020 год**

**99,0 %**

**2019 год**

**98,8 %**

**2017 год**

В течение 2022 года принято 10 решений Брянского городского Совета народных депутатов по внесению изменений в бюджет города Брянска.

Плановый объем финансирования муниципальных программ в 2022 году  
за счет всех источников составил 18 513,6 млн. рублей, в том числе:

- поступления из областного бюджета - 9 793,8 млн. рублей;

- средства бюджета города Брянска - 5 599,5 млн. рублей;

- поступления из федерального бюджета - 2 781,4 млн. рублей;

- внебюджетные источники финансирования - 338,9 млн. рублей.

Кассовые расходы по муниципальным программам за счет всех источников составили 17 144,1 млн. рублей (92,6 % от плана), в том числе:

- поступления из областного бюджета - 8 936,1 млн. рублей (91,2 % от плана);

- бюджет города Брянска - 5 500,7 млн. рублей (98,2 % от плана);


- поступления из федерального бюджета - 2 376,5 млн. рублей (85,4 %   
от плана);

- внебюджетные источники финансирования - 330,8 млн. рублей (97,6 %  
от плана).

**Диаграмма № 2**

**Структура финансирования муниципальных программ за 2022 год**

**млн. рублей**



Высокий уровень участия средств федерального и областного бюджетов отмечен в следующих муниципальных программах:

- «Формирование современной городской среды города Брянска», привлечено   
151,5 млн. рублей, что составляет 96,5 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», привлечено 3,3 млрд. рублей, что составляет 91,7 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Молодежная и семейная политика города Брянска», привлечено  
116,7 млн. рублей, что составляет 83,9 % от фактического финансирования муниципальной программы;

- «Развитие образования в городе Брянске», привлечено 6,3 млрд. рублей,  
что составляет 73,4 % от фактического финансирования муниципальной программы.

Внебюджетные источники в сумме 330,8 млн. рублей привлечены  
по 4 программам:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 232,4 млн. рублей;

- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»  
- 80,5 млн. рублей;

- «Физическая культура и спорт в городе Брянске» 17,8 млн. рублей;

- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»  
- 30,0 тыс. рублей.

**Диаграмма № 3**

**Кассовое исполнение муниципальных программ за 2022 год**

**(16 813,3 млн. рублей)**

В отчетном периоде сохранилась ориентация программных расходов  
на выполнение важных социальных обязательств. Наибольший удельный вес  
в расходах бюджета города приходится на финансирование муниципальных программ:

- «Развитие образования в городе Брянске» - 48,1 %;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» - 19,5 %;

- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» - 11,9 %.

- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» - 6,3 %;

- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» - 4,6 %;

- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» - 3,8 %.

За 2022 год в муниципальные программы внесено 96 изменений, которые прошли экспертизу и публичное обсуждение на официальном сайте Брянской городской администрации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» все муниципальные программы города Брянска и внесенные в них изменения размещены в системе ГАС «Управление».

По итогам 2022 года оценка 13 муниципальных программ проведена  
по **257 целевым показателям**. Из них выполнено 249 целевых показателей  
(96,9 %), 8 целевых показателей не достигли плановых значений (показатели муниципальных программ «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»  
и «Физическая культура и спорт в городе Брянске»).

В соответствие с оценкой эффективности, проведенной в программном комплексе «Проект-СМАРТ-Про» системы государственные и муниципальные финансы Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» уровень реализации муниципальных программ сложился следующим образом:

**1. Муниципальная программа**

**«Развитие образования в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 8 232,6 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 8 087,6 млн. рублей или 98,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 4 целевых показателей муниципальной программы, 1 подпрограммы и 11 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 11 задач, 38 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска» предусмотрено 1 158,5 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 1 045,1 млн. рублей или 90,2 % от плана.

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 основных мероприятий и 3 целевых показателей.

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация:

- регионального проекта «Современная школа (Брянская область)»,  
в рамках которого завершено строительство школы на 1 225 мест в микрорайоне  
№ 4 в Советском районе г. Брянска. Объект введен в эксплуатацию;

- инфраструктурного проекта «Деснаград. Квартал набережных», в рамках которого осуществляется строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе г.Брянска.

С целью увеличения сети образовательных организаций, за счет средств бюджета городского округа город Брянск в 2022 году:

- выполнен пересчет сметной стоимости проектно-сметной документации  
по объекту «Школа в микрорайоне по улице Флотской в Бежицком районе города Брянска»;

- выполнены предпроектные работы по объекту «Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска».

В рамках основных мероприятий муниципальной программы обеспечена нормативная деятельность 101 дошкольного образовательного учреждения.

В 2022 году проведена работа:

- по капитальному ремонту бассейнов в 10 учреждениях;

- по замене оконных блоков в 29 учреждениях;

- по капитальному ремонту кровель в 19 учреждениях.

Обеспечена нормативная деятельность 69 общеобразовательных учреждений.

В 2022 году проведена работа:

- по капитальному ремонту кровель в 24 учреждениях;

- по замене оконных блоков в 22 учреждениях;

- по капитальному ремонтус заменой коммуникаций и оборудования   
в МБОУ СОШ № 2, № 5, № 60 города Брянска;

- по модернизации школьных столовых в 23 учреждениях.

В 6 учреждениях дополнительного образования занимается 16 042 ребенка,  
что составляет 30,0 % от общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

Обеспечены горячим питанием все учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений. Из бюджета на организацию питания направлено 287,3 млн. рублей.

Выплачено 200 именных муниципальных стипендий, 50 лучших педагогов получили грантовую поддержку.

Организована работа 70 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  
на базе учреждений, подведомственных управлению образования, для 7 570 детей.

Для 20 детей стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних  
 и защите их прав, организована профильная смена по программе смены «Ориентир».

Сертификатами персонифицированного финансирования воспользовались 16 054 ребенка.

Реализовано 19 программ (проектов) инициативного бюджетирования  
по благоустройству спортивно-игровых площадок: МБУ «ДОК «Лесной» -  
2 объекта; Бежицкий район – 7 объектов; Советский район – 5 объектов; Фокинский район – 5 объектов.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,95. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**2. Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 3 471,4 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 3 279,6 млн. рублей или 94,4 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 целевых показателей муниципальной программы и 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 16 целевых индикаторов.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры (охрана 10 мостов и путепроводов);

- проведены работы по содержанию объектов улично-дорожной сети (протяженностью 860,0 км) и 20-ти искусственных сооружений;

- выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий отдельных участков на площади - 8,2 тыс. м2; ямочный ремонт дорог - 18,4 тыс. м2, ремонт тротуаров – 2,7 тыс. м2, заделка выбоин струйно-инъекционным методом на площади – 15,4 тыс. м2;

- выполнены работы по нанесению линий дорожной разметки – 38 тыс. м2, осуществлялась эксплуатация и содержание 207 светофорных объектов,  
8 545 единиц дорожных знаков и указателей.

В рамках развития дорожной сети, осуществлялась работа:

- по реконструкции автодороги по ул. Рекункова (выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции объекта);

- по строительству автодороги по ул. Счастливой (проектно-изыскательские работы, осуществление авторского надзора за проведением работ, дорожно-строительные работы – объект завершен);

- по строительству проездов от ул. Романа Брянского до дома № 5  
 по ул. Счастливой; до дома № 14 по ул. Романа Брянского (проектно-изыскательские работы, осуществление авторского надзора за проведением работ, дорожно-строительные работы);

- по строительству дороги - дублёра ул. Карачижской (разработка проектной документации);

- по реконструкции Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе  
– (выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции объекта);

- по строительству подъездной автодороги от ул. Молокова до установленной границы нового кладбища в Володарском районе г. Брянска (изготовление технического плана).

В рамках регионального проекта «Жильё (Брянская область)»:

- выполнены работы по строительству новой автодороги по ул. Визнюка   
в Советском районе г.Брянска;

- осуществляется строительство новой автодороги по ул. Ильи Иванова  
в Советском районе г.Брянска (планируемый срок окончания строительства  
- 2024 год).

В рамках выполнения капитального ремонта и ремонта автодорог осуществлялась реализация национального проекта «БКАД», регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»:

- осуществлялся капитальный ремонт 27 автодорог, протяженностью  
27,96 км;

- ведется строительство автодороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2  
(завершена работа 1 этапа строительства, в рамках 2 этапа продолжается возведение нового Славянского моста через реку Десна, длиной 270 м).

В рамках реализации инфраструктурного проекта реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград. Квартал набережных» начато строительство улично-дорожной сети в микрорайоне  
по ул. Флотской в Бежицком районе (планируемый срок окончания строительства  
- 2023 год).

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,98.**

**Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**3. Муниципальная программа**

**«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 2 018,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 2 007,9 млн. рублей или 99,5 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 целевых показателей муниципальной программы, 3 подпрограмм и 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 4 задач, 12 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0 тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы организовано и проведено 6 мероприятий:  
2 конкурса, 2 «круглых стола», научно-образовательный проект, выставка ярмарка ремесел. Участие в мероприятиях приняли 138 человек.

45 гражданам оказана информационная поддержка по актуальным  
для бизнеса вопросам.

На реализацию подпрограммы «Организация транспортного обслуживания  
в городе Брянске»предусмотрено 2 002,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 992,2 млн. рублей или 99,5 % от плана.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

- обеспечить обслуживание 42 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;

- выполнить 3 247 заявок на пользование услугой «социальное такси» (из них по категориям: дети – инвалиды – 1 434 заявки, инвалиды – колясочники I группы  
– 1 436 заявок, коллективные заявки – 377). На оплату оказанных услуг из бюджета города выделено 3,2 млн. рублей.

В рамках действия муниципального контракта, заключенного в 2021 году осуществлена поставка автомобильного транспорта марки МАЗ – 103445  
в количестве 15 единиц.

В 2022 году МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска заключено два брутто контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- предоставлено 14 троллейбусов «Адмирал» для работы на маршруте № 14т, в целях осуществления транспортной работы на линии с 01.01.2023 года;

- организованы пассажирские перевозки троллейбусами по 7 маршрутам (1,2,6,8,9,11,12), в целях осуществления транспортной работы на линии  
с 01.01.2023 года.

В рамках ассигнований, привлеченных в 2022 году на реализацию инфраструктурного проекта «Модернизация городского общественного транспорта» выполнены мероприятия по приобретению троллейбусов, обновлению материально-технической базы предприятия, модернизации службы энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска:

- поставлено 14 единиц троллейбусов «Авангард», оплачено 12 единиц;

- осуществлено техническое перевооружение предприятия (приобретено  
5 единиц спецтехники, 5 единиц оборудования, 1 комплект оборудования,  
110 единиц остановочных светодиодных табло и 22 единицы подъемников канавных);

- выполнен капитальный ремонт 28,9 км кабельных линий и 163 единиц металлических опор контактной сети троллейбусов;

- произведена реконструкция 4 тяговых подстанций, разработана ПСД  
на реконструкцию 2 тяговых подстанций;

- разработана проектно-сметная документация по строительству объекта капитального строительства 17,4 км новых кабельных линий контактной сети троллейбуса.

На реализацию подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей в городе Брянске»предусмотрено 13,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 13,8 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- выдано 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты  
для приобретения (строительства) жилья, на сумму 13,8 млн. рублей.

- проведено 6 заседаний городской комиссии по предоставлению  
социальных выплат молодым семьям; сформирован сводный городской список молодых семей – участников подпрограммы.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы),  
и приравненных к ним лиц»предусмотрено 1,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 1,9 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках реализация основного мероприятия муниципальной программы выплачена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения уволенному с военной службы гражданину.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,99.**

**Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**4. Муниципальная программа**

**«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 766,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 766,5 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы и 7 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 7 задач, 20 целевых индикаторов.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- творческие коллективы ДШИ, коллективы художественной  
самодеятельности и отдельные исполнители учреждений культуры и искусства стали обладателями 2 158 наград на городских, областных, Международных  
и Всероссийских конкурсах: 899 - призеров городских и областных,  
1 259 - Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей;

- муниципальными учреждениями культуры и искусства, проведено  
более 13,8 тыс. офлайн мероприятий, муниципальными кинотеатрами было организовано 4 744 киносеанса;

- в рамках программы (проектов) инициативного бюджетирования благоустроена скейт - площадка у Дворца культуры поселка Белые Берега.

Осуществлялась реализация регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» в рамках которого:

- проведено переоснащение двух детских библиотек № 2 и № 5 г. Брянска  
в модельные библиотеки, приобретены книги, компьютерное оборудование, акустическое оборудование, офисная мебель;

- приобретено музыкальное оборудование для народного ансамбля русской песни «Околица».

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,96.**

**Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**5. Муниципальная программа**

**«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 643,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 633,9 млн. рублей или 98,6 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы, 3 подпрограмм и 10 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 10 задач, 29 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» предусмотрено  
323,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 316,5 млн. рублей, или 97,7 %  
от плана.

В рамках подпрограммы:

- осуществлялись мероприятия по обеспечению реализации полномочий органов местного управления и муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственное управление Брянской городской администрации»;

- демонтировано 2 нестационарных торговых объекта, 11 рекламных конструкций, 12 металлических гаражей за счет средств бюджета города Брянска;

На реализацию подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянке» предусмотрено 34,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 34,4 млн. рублей, или 100 % от плана.

В рамках выполнения муниципального задания Многофункциональным центром Володарского района города Брянска рассмотрено 168 908 заявлений  
от физических и юридических лиц, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, что выше планового задания в 1,7 раза (плановое задание 100 000 заявлений).

На реализацию подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» предусмотрено 1,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,8 млн. рублей, или 100 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- осуществлялось информирование населения о деятельности Брянской городской администрации через средства массовой информации с использованием услуг печатных и электронных изданий;

- осуществлялось информационное освещение материала о реализации  
5 национальных проектов, реализуемых на территории города Брянска;

- организовано голосование по выбору благоустройства общественных  
и дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы: - организована работа по поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения города;

- обеспечена профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялась деятельность административной комиссии;

- осуществлялись меры по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста (выплаты муниципальных пенсий, выплаты лицам, награжденным медалью «За вклад в развитие города Брянска», знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском», лицам удостоенных звания почетного гражданина муниципального образования);

- приобретено 45 квартир, в рамках предоставления жилых помещений детям  
– сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- реализовано 6 программ (проектов) инициативного бюджетирования,  
по благоустройству (2 - в Бежицком районе, 3 – в Володарском районе,  
1 – в Фокинском районе).

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,02. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**6. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 151,7 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 151,7 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация   
3 целевых показателей муниципальной программы, 1 подпрограммы и 2 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 9 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы«Управление муниципальным долгом города Брянска» предусмотрено 117,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 117,7 тыс. рублей или 100 % от плана.

Подпрограммой предусмотрено 1 мероприятие, направленное  
на поэтапное сокращение муниципального долга, в результате:

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета г.Брянска, за исключением субвенций из бюджета других уровней, составила 0,9 %;

- доля муниципального долга в общем объеме доходов бюджета г. Брянска,  
без учета безвозмездных поступлений, составила 69,2 %;

- бюджет города Брянска за 2022 год исполнен с дефицитом в размере  
415,2 млн. рублей, при запланированном объеме дефицита 624,3 млн. рублей. Дефицит бюджета города не превышает 10 %.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«**Осуществление бюджетной политики города Брянска» предусмотрено  
34,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 34,0 млн. рублей или 99,8 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программыосновные показатели, характеризующие состояние системы управления муниципальными финансами города Брянска, составили:

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным отчислениям) в общем объеме собственных доходов бюджета города Брянска, составила 28,9 %;

- доля «выпадающих» доходов бюджета города Брянска, в результате предоставления налоговых льгот, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, составила 0,03 %;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Брянска составила 0 % (на 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета города Брянска отсутствует).

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 3,2. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**7. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 151,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 151,5 млн. рублей или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы, 2 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 4 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»предусмотрено 148,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 148,8 млн. рублей или 100 % от плана.

Благоустроено 5 дворовых территорий многоквартирных домов суммарной площадью 39,5 тыс. м2:

- 2 территорий в Бежицком районе: ул. Камозина 34; ул. Ново-Советская 102, 104, ул. Азарова 57;

- 1 территория в Советском районе: ул. Репина 13,13а;

- 1 территория в Володарском районе: ул. Абашева 6,8,8а;

- 1 территория в Фокинском районе: ул. Привокзальная 1.

Благоустроена 1 общественная территория площадью 30,5 тыс. м2 - парк «Юность» по ул. Пушкина в Володарском районе.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«**Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска» предусмотрено 2,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 2,6 млн. рублей или 98,4 % от плана.

Выполнены работы по проведению проверки сметной стоимости объектов, разработке проектной документации на благоустройство объектов, инвентаризации и паспортизации дворовых и общественных территорий.

Осуществлялась техническая поддержка онлайн-площадки «ВСЕ ВМЕСТЕ».

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,99. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**8. Муниципальная программа**

**«Молодежная и семейная политика города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 120,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 116,7 млн. рублей или 96,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы, 1 подпрограммы и 6 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 6 задач, 19 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию подпрограммы «Молодое поколение города Брянска» предусмотрено 1,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,3 млн. рублей  
или 95,2 % от плана.

В рамках подпрограммы:

- проведено 133 мероприятия, участниками которых стали 34 860 человек;

- осуществлялось развитие волонтерского движения: принято участие  
во Всероссийской акции «#МыВместе»; 6 активных волонтеров награждены памятным знаком «Почетный волонтер города Брянска»;

- трудоустроено 60 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на предприятия города.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- выявлено 119 детей, оставшихся без попечения родителей;

- приняты на учет 128 граждан выразивших желание принять на воспитание  
в семью детей, оставшихся без попечения родителей;

- произведены выплаты единовременной материальной помощи 14 жителям города Брянска, в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожар);

- обеспечена сохранность жилых помещений, закрепленных за 439 несовершеннолетними;

- 5 родителям граждан, которым присвоено звание Героя России (посмертно), произведена выплата денежной компенсации на санаторно-курортное лечение.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,99. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**9. Муниципальная программа**

**«Управление и распоряжение муниципальной собственностью  
 города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 80,9 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 70,6 млн. рублей или 89,9 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 2 целевых показателей муниципальной программы и 1 основного мероприятия. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 12 целевых индикаторов.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«**Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий» предусмотрено 80,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение составило 70,6 млн. рублей или 89,9 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятий муниципальной программы:

- заключено 13 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по образованию и уточнению границ 101 земельного участка;

- заключен 181 договор аренды муниципального имущества, доход от сдачи  
в аренду муниципального имущества составил 53,3 млн. рублей;

- заключено 4 договора на содержание и техническое обслуживание муниципальных нежилых помещений, расположенных в Советском и Бежицком районах города Брянска;

- заключено 25 договоров купли - продажи объектов недвижимости, в бюджет поступило 49,8 млн. рублей;

- заключено 12 договоров купли - продажи объектов недвижимости, в бюджет поступило 14,5 млн. рублей;

- проведено 29 аукционов по земельным участкам, сумма доходов бюджета города Брянска составила 9,1 млн. рублей.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,60. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**10. Муниципальная программа**

**«Развитие градостроительства на территории города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 55,6 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 55,1 млн. рублей или 99,2 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
2 целевых показателей муниципальной программы и 1 основного мероприятия. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 1 задачи, 6 целевых показателей.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«**Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства  
на территории города Брянска» предусмотрено 55,6 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 55,1 млн. рублей или 99,2 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятий муниципальной программы:

- выдано 7 350 документов по вопросам градостроительного развития территории г. Брянска;

- с привлечением средств бюджета города Брянска осуществлялись строительные работы на: 2 объектов образования (детский сад по ул. Флотской, школа в мкр. № 4 в Советском р-н города Брянска); 4 объектов транспортно-дорожной сети (автодорога по ул. Визнюка в Советском районе, автодорога  
по ул. им. Ильи Иванова в Советском районе, улично-дорожная сеть  
по ул. Флотской в Бежицком районе, проезд по ул. Романа Брянского до дома № 5 по ул. Счастливой, до дома № 14 по ул. Романа Брянского); 4 объектов коммунального хозяйства (водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Тимоновский» «Деснинский» и «Северный»; наружные сети водоснабжения на территории единого недвижимого комплекса «Парк культуры и отдыха «Юность»);

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465;

- заключен муниципальный контракт на разработку внесения изменений  
в правила землепользования и застройки города Брянска.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,01. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

**11. Муниципальная программа**

**«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  
на территории города Брянска» в 2022 году**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 9,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 2,0 млн. рублей или 22,6 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
1 целевого показателя муниципальной программы и 2 основных мероприятий. Эффективность программы определялась исходя из достижения цели программы, решения 2 задач, 3 целевых индикаторов.

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме или 100 % от плана.

На реализацию основного мероприятия «Проведение на плановой  
основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных  
на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности» предусмотрено 7,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 29,9 тыс. рублей или 0,43 % от плана.

Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции антитеррористической направленности. Разработано 3 вида печатной продукции. Изготовлено 10 200 экземпляров.

Печатная продукция безвозмездно передана структурным подразделениям Брянской городской администрации для дальнейшего использования в рамках проводимых профилактических антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий.

На реализацию основного мероприятий «Создание необходимых условий  
для обеспечения общественной безопасности и правопорядка» предусмотрено  
2,0 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 2,0 млн. рублей или 100 % от плана.

Осуществлено 4036 выходов на дежурство представителей народной дружины «Центр охраны общественного порядка города Брянска».

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,75. Реализация муниципальной программы сложилась ниже планового уровня.**

**12. Муниципальная программа**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 2 016,9 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 1 056,2 млн. рублей или 52,4 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
1 показателя муниципальной программы, 3 подпрограмм, 10 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 10 задач, 45 целевых индикаторов.

Целевой показатель муниципальной программы выполнен в полном объеме или 100 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация  
3 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Жилищное хозяйство»предусмотрено  
794,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 185,0 млн. рублей или 23,3 %  
от плана.

В рамках подпрограммы:

- оказано услуг по содержанию и текущему ремонту общежитий города Брянска на 15,2 млн. рублей МУП «Жилспецсервис», на компенсацию выпадающих доходов;

- в сфере жилищного хозяйства (осуществлена установка 5 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях);

- проведен капитальный ремонт 13 муниципальных жилых помещений.

Осуществлялась реализация регионального проекта Брянской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания  
жилищного фонда (Брянская область)» в рамках которого:

- расселено 103 человека из 60 помещений площадью 1 871,82 м2, находящихся в собственности граждан;

- расселены 5 муниципальных жилых помещений с численностью проживающих 13 человек общей площадью 109,9 м2 в имеющийся свободный жилищный фонд, находящийся в собственности городского округа город Брянск;

- ведется строительство жилого многоквартирного дома на 138 квартир  
по ул. Витебской в Бежицком районе в целях последующего расселения в него граждан из аварийного жилищного фонда;

- выполнены проектно-изыскательские работы для строительства многоквартирного жилого дома на 100 квартир по ул. Баумана в Бежицком районе города Брянска.

На реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство**»** предусмотрено 574,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 270,6 млн. рублей или 47,1 %   
от плана.

В рамках подпрограммы:

- на расходы по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося  
в муниципальной собственности направлено 10,8 млн. рублей (теплотрассы, сети отопления и ГВС, ливневая канализация, газопроводы, трансформаторные подстанции);

- выполнены работы по строительству канализационных сетей:  
по ул. Унечской, ул. Шолохова, ул. Коммунаров, ул. Полесской, пер. О. Кошевого  
в Фокинском районе г.Брянска;

- выполнены работы по строительству наружных сетей водоснабжения  
на территории парка культуры и отдыха «Юность» в Володарском районе г.Брянска;

- разработана проектно-сметная документация на строительство канализационных сетей по ул. Вильямса в Советском районе г. Брянска,  
ул. Кутузова и пер. О. Кошевого в Фокинском районе г. Брянска, ул. Зелёная  
и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска;

- разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске»;

- частично выполнены работы по реконструкции пяти канализационных коллекторов: «Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) D 600 мм»; «Технологический комплекс ГКНС «Первомайская». Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской  
в Советском районе г. Брянска в двухтрубном исполнении D 1000 мм»; «Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм»; «Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм»; «Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до ТК КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе. Переход под путепроводом D 800 мм»;

На реализацию подпрограммы «Внешнее благоустройство**»** предусмотрено   
315,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 309,5 млн. рублей или 98,2 %  
от плана.

В рамках подпрограммы:

- выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения   
на 14 улицах г.Брянска;

- выполнены работы по содержанию и ремонту 16 кладбищ на сумму   
11,9 млн. рублей; озеленение территорий на сумму 15,1 млн. рублей;

- осуществлялось содержание 8-ми городских фонтанов, башенных часов  
на площади Партизан, 3 объектов «Вечный огонь», пляжей, шахтных колодцев,  
лестничных переходов, на общую сумму 9,4 млн. рублей.

- обустроено 26 контейнерных площадок, устранено 8 несанкционированных свалок ТКО;

- выполнен капитальный ремонт территории площади Партизан, ремонт территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия г.Брянска.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы:

- приобретено 9 единиц спецтехники для МУП «Брянский городской водоканал»;

- разработана проектно-сметная документация на строительство 3-х водозаборных сооружений на территории технологических комплексов «Городищенский», «Деповский», «Центральный»;

- произведена процедура изъятия (выкупа) 12 жилых помещений;

- осуществлен снос 7 ветхих расселенных домов.

- осуществлено обустройство и материально-техническое оснащение приюта для содержания животных без владельцев, на сумму 5,1 млн. рублей.

Осуществлялась реализация регионального проекта «Чистая вода  
(Брянская область)», выполнена реконструкция водозаборного сооружения  
на территории технологического комплекса «Тимоновский», продолжается реконструкция технологического комплекса «Деснинский» и «Северный».

Выполнен 41 целевой показатель, 4 целевых показателя на выполнено.

**Индикатор № 19** «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»: план - 17 объектов, факт - 10 объектов.

В связи с заключением муниципальных контрактов в октябре и ноябре  
2022 года и сложностью технологического процесса в зимнее время, работы  
по реконструкции 4-х коллекторов не выполнялись. По 3-м объектам строительства водопроводных сетей работы приостановлены по причинам: в связи  
с необходимостью внесения изменений в ПСД, необходимостью срочного устранения возникшей аварийной ситуации на другом объекте и не получением акта-допуска на производство работ от ОАО «РЖД».

**Индикатор № 21** «Суммарная протяженность реконструируемых канализационных коллекторов»: план 1,5 км, факт – 0,9 км.

Неисполнение подрядными организациями сроков выполнения работ  
по контрактам. Выполнение работ затруднено насыщенностью инженерных коммуникаций в полосе отвода железной дороги, сложностью выполнения технологического процесса в зимнее время.

**Индикатор № 55** «Проведение проектных работ по строительству  
и реконструкции водозаборных скважин и сооружений» план – 4 объекта, факт  
– 1 объект.

Неисполнение подрядной организацией обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов на разработку ПСД 3-х объектов.

**Индикатор № 59** «Строительство водозаборных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)»»:  
план – 3 объекта, факт – 1 объект. Неисполнение подрядной организацией обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов по 2-м объектам.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 0,83. Реализация муниципальной программы сложилась на плановом уровне.**

**13. Муниципальная программа**

**«Физическая культура и спорт в городе Брянске»**

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 456,5 млн. рублей.

Кассовый расход сложился в сумме 434,1 млн. рублей или 95,1 % от плана.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 1 целевого показателя муниципальной программы и 5 основных мероприятий. Эффективность реализации определялась исходя из достижения цели программы, решения 5 задач, 23 целевых индикаторов.

Целевой показатель муниципальной программы выполнен в полном объеме или 100 % от плана.

В рамках основных мероприятий муниципальной программы:

- проведено 150 городских спортивных мероприятий;

- приобретена спортивная форма и инвентарь для муниципальных автономных и бюджетных спортивных учреждений;

- более 2,9 тысяч человек приняли участие в испытании тестов «Готов к труду  
и обороне»;

- организован отдых детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе спортивных школ СШОР по борьбе, СШОР по спортивной гимнастике. Оздоровление прошли 350 учащихся;

- выполнен ремонт помещений МБУ СШ по шахматам и шашкам;

- установлены сборно-разборные трибуны, обустроены каркасно-мембранные навесы на стадионе МАУ БГСК «Спартак» для организации тренировочных занятий в осенне-зимние периоды;

- разработана проектно-сметная документация на строительство «Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска»;

- осуществлялось строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
с бассейном в Бежицком районе города Брянска. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 1 полугодие 2023 года.

Осуществлялась реализации регионального проекта Брянской области  
«Спорт – норма жизни (Брянская область)» в рамках которого:

- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для  
МБУ СШОР «Десна»;

- осуществлялось проведение капитального ремонта стадиона  
МАУ БСК «Десна» по ул. 50-й Армии в Бежицком районе г.Брянска, работа  
на объекте не завершена (18.12.2022 контракт с подрядчиком расторгнут).

Выполнено 19 целевых показателей, 4 целевых показателя не выполнено.

**Индикатор № 9.** «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов  
к труду и обороне» (ГТО)»: план – 39,8 %, факт – 17,8 %.

Низкая физическая подготовка принявших участие в тестировании участников участвующих в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).

**Индикатор № 11.** «Единовременная пропускная способность объектов спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию»: план – 72 человека в смену, факт – 0 человек в смену.

Запланированный на конец 2022 года ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе города Брянска перенесен в связи с выявленными недостатками выполненных работ подрядчиком.

**Индикатор № 12.** «Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета»:  
план - 100 %, факт – 97,5 %.

Запланированный на конец 2022 года ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе города Брянска перенесен в связи с выявленными недостатками выполненных работ подрядчиком.

**Индикатор № 27.** «Количество объектов муниципальных автономных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт»: план - 1 объект,  
факт - 0 объектов.

В 2022 году планировалось завершить капитальный ремонт стадиона  
МАУ БСК «Десна» в Фокинском районе г. Брянска. Подрядчик свои обязательства по договору не выполнил 18.12.2022 года договор расторгнут.

**Коэффициент эффективности муниципальной программы составил 1,11. Реализация муниципальной программы сложилась выше планового уровня.**

Решением совета по определению оценки эффективности муниципальных программ города Брянска реализация муниципальных программ признана:

- **выше плановой, по 5 муниципальным программам (коэффициент эффективности более 1):**

- «Управление муниципальными финансами города Брянска»;

- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»;

- «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»;

- «Развитие градостроительства на территории муниципального образования - городской округ «город Брянск»;

- «Физическая культура и спорт в городе Брянске».

- **на плановом уровне, по 7 муниципальным программам (коэффициент эффективности выше 0,8, но не более 1):**

- «Развитие образования в городе Брянске»;

- «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»;

- «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»;

- « Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»;

- «Молодежная и семейная политика города Брянска».

- **ниже плановой по 1 муниципальной программе (коэффициент эффективности 0,75):**

- «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска».

На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендовано:

- усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, обеспечить достижение целевых индикаторов программ, утвержденных на 2023 год;

-продолжить работу по дополнительному привлечению средств  
федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальных  
программ;

-своевременно вносить изменения в муниципальные программы,  
обеспечить публичное обсуждение проектов муниципальных программ  
на официальном сайте Брянской городской администрации;

-обеспечить своевременное внесение сведений о муниципальных программах в систему ГАС «Управление»;

-обеспечить внесение изменений в приложение № 1 муниципальных программ «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения», указав фактические целевые значения показателей (индикаторов) по позиции «2022 год»;

- отчитаться в комитет по экономике Брянской городской администрации  
о промежуточных результатах достижения показателей по итогам полугодия текущего года в срок до 01 августа 2023 года;

- структурным подразделениям Брянской городской администрации: управлению образования; управлению культуры; комитету по жилищно-коммунальному хозяйству; комитету по физической культуре и спорту; комитету  
по делам молодежи, семьи и детства; отделу учета, контроля и отчетности; отделу по транспорту; жилищному отделу в срок до 28.04.2023 года подготовить проект постановления Брянской городской администрации о внесении изменений  
в курируемые муниципальные программы, включив в подраздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» целевой показатель «Достижение установленных соглашением значений результатов использования субсидии»  
с плановым значением целевого показателя на 2023 и последующие годы – 100 %;

- учесть результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год, отраженные в протоколе заседания совета по определению  
оценки эффективности муниципальных программ от 10.03.2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета по экономике** | **Л.Е. Стародубкина** |