## КАП. вложения (без 0409)
Приложение 1
Информация об исполнении расходов на капитальные вложения за 2022 год муниципального образования ______городского округа город Брянск_____________________________________________
Единица измерения: руб.
П/П | Наименование объекта (в разрезе объектов по отраслям экономики) | РзПр | Целевая статья | Вид расходов | ДопКласс (Код цели) | РегКласс | План на 2022 год |  |  |  | Фактическое исполнение за 2022 год |  |  |  | Остаток неиспользованных средств на 01.01.2023 |  |  |  | Причины неисполнения
[7 empty] | конс. бюджет субъекта | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | конс. бюджет субъекта | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | конс. бюджет субъекта | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 |  |  |  |  | 3877516 |  |  | 3877516 | 3877516 |  |  | 3877516 | 0 | 0 | 0 | 0
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов |  | 0340483270 | 412 | 31000 | 310 | 2247516 |  |  | 2247516 | 2247516 |  |  | 2247516 | 0 | 0 | 0 | 0
| Резервный фонд местной администрации |  | 7000083030 | 414 | 31000 | 310 | 1630000 |  |  | 1630000 | 1630000 |  |  | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Транспорт | 0408 |  |  |  |  | 468804745 | 0 | 464116697.55 | 4688047.45 | 468804745 | 0 | 464116697.55 | 4688047.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция тяговых подстанций энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) |  | 0140698003 | 466 | 982215001006 | 37.IN.007 | 467144750 | 0 | 462473302.5 | 4671447.5 | 467144750 |  | 462473302.5 | 4671447.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство тяговой подстанции и кабельных линий энергохозяйства МУП «Брянской троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) |  | 0140698003 | 466 | 982215001007 | 37.IN.008 | 1659995 |  | 1643395.05 | 16599.95 | 1659995 |  | 1643395.05 | 16599.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 |  |  |  |  | 450072750.73 | 200394925.07 | 243735589.92 | 5942235.74 | 79012793.38 | 76241974.84 | 648679.45 | 2122139.09 | 371059957.35 | 124152950.23 | 243086910.47 | 3820096.65
|  |  | 081F367483 | 412 | 7558 | Фед310 | 22809678.14 | 22809678.14 |  |  | 0 |  |  |  | 22809678.14 | 22809678.14 | 0 | 0 | Осток неисполненных средств сложился в результате нарушения сроков выполнения работ подрядчиком по причине невозможности вести строительные работы круглосуточно из-за многочисленных жалоб жителей близлежащих домов.
|  |  | 081F367484 | 412 | 7561 | Обл310 | 230409.61 |  | 230409.61 |  | 0 |  |  |  | 230409.61 | 0 | 230409.61 | 0
|  |  | 081F36748S | 412 | 7561 | Гор310 | 230694.25 |  |  | 230694.25 | 0 |  |  |  | 230694.25 | 0 | 0 | 230694.25
|  |  | 081F367483 | 414 | 7558 | Фед310 | 177585246.93 | 177585246.93 |  |  | 76241974.84 | 76241974.84 |  |  | 101343272.09 | 101343272.09
|  |  | 081F367484 | 414 | 7561 | Обл310 | 243505180.31 |  | 243505180.31 |  | 648679.45 |  | 648679.45 |  | 242856500.86 |  | 242856500.86
|  |  | 081F36748S | 414 | 7561 | Гор310 | 4243054.65 |  |  | 4243054.65 | 655216.59 |  |  | 655216.59 | 3587838.06 |  | 0 | 3587838.06
|  |  | 0840581880 | 414 | 22800 | 228 | 1468486.84 |  |  | 1468486.84 | 1466922.5 |  |  | 1466922.5 | 1564.34 | 0 | 0 | 1564.34
4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в т.ч. | 0502 |  |  |  |  | 562458278.18 | 0 | 509952408.61 | 52505869.57 | 258196363.49 | 0 | 233530373.23 | 24665990.26 | 304261914.69 | 0 | 276422035.38 | 27839879.31
| Самотечный канализационный коллектор № 4-а по ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от пр. Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.013 | 19.EN.013 | 97965289.66 |  | 93067025.18 | 4898264.48 | 29369698.51 |  | 27901213.58 | 1468484.93 | 68595591.15 | 0 | 65165811.6 | 3429779.55 | · В связи с расторжением в сентябре 2022 г. контрактов с ООО «Артель» из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств , были проведены повторные процедуры торгов, в ходе которых контракты с новой подрядной организацией были заключены 14.11.2022. Учитывая сложность технологического процесса в зимнее время, наличие грунтовых вод в районе производства работ, выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным.
| "Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул. Береговой -Флотская до технологического комплекса ГКНС "Первомайская" в Бежицком районе г. Брянска. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтубном исполнении D 800мм" |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.021 | 19.EN.021 | 102276224.11 |  | 97162412.9 | 5113811.21 | 30662102.67 |  | 29128997.53 | 1533105.14 | 71614121.44 | 0 | 68033415.37 | 3580706.07 | В связи с расторжением в сентябре 2022 г. контрактов с ООО «Артель» из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств , были проведены повторные процедуры торгов, в ходе которых контракты с новой подрядной организацией были заключены 14.11.2022. Учитывая сложность технологического процесса в зимнее время, наличие грунтовых вод в районе производства работ, выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным.
| "Технологичекский комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) D 600 мм" |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.029 | 19.EN.029 | 55425781.35 |  | 52654492.28 | 2771289.07 | 55425781.35 |  | 52654492.28 | 2771289.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Технологический комплекс ГКНС "Первомайская". Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советская в Советском районе г. Брянска в двухтрубном исполнении D 1000 мм" |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.028 | 19.EN.028 | 23889073.57 |  | 22694619.89 | 1194453.68 | 21102519.41 |  | 20047393.44 | 1055125.97 | 2786554.16 |  | 2647226.45 | 139327.71 | Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок. Выполнен основной объем работ, за исключением врезки 2-й нитки трубопровода в существующий коллектор и работ по благоустройству.
| "Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм" |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.019 | 19.EN.019 | 12508242.14 |  | 11882830.03 | 625412.11 | 9007622.26 |  | 8557241.15 | 450381.11 | 3500619.88 |  | 3325588.88 | 175031 | Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок. Выполнен основной объем работ. Продолжается судебное разбирательство с ОАО "РЖД" по вопросу оплаты по договору технического надзора ОАО "РЖД". МУП "Брянский городской водоканал" ведется претензионная работа с подрядчиком
| "Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм" |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.020 | 19.EN.020 | 39546949.11 |  | 37569601.65 | 1977347.46 | 20506968.63 |  | 19481620.2 | 1025348.43 | 19039980.48 |  | 18087981.45 | 951999.03 | Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок. Работы усложняются насыщенностью инженерных коммуникаций в полосе отвода железной дороги.
| Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Орел) в двухтрубном исполнении D 500 мм |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.032 | 19.EN.032 | 41116065.29 |  | 39060262.02 | 2055803.27 | 12334819.59 |  | 11718078.61 | 616740.98 | 28781245.7 |  | 27342183.41 | 1439062.29 | Контракт по данному объекту был заключен в середине октября 2022 года. Учитывая сложность технологического процесса: проведения работ в районе железной дороги в зимнее время, учитывая насыщенность инженерных коммуникаций, глубину залегания, большой диаметр коллектора выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным.
| Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под путепроводом D 800 мм |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.033 | 19.EN.033 | 29779877.28 |  | 28290883.42 | 1488993.86 | 20875651.1 |  | 19831868.55 | 1043782.55 | 8904226.18 |  | 8459014.87 | 445211.31 | Подрядной организацией не обеспечена сдача объекта в срок. Выполнен основной объем работ. Также имелись задержки в поставке материалов. МУП "Брянский городской водоканал" ведется претензионная работа с подрядчиком
| Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 350мм |  | 08407S1270 | 466 | 19.EN.035 | 19.EN.035 | 81017196.22 |  | 76966336.4 | 4050859.82 | 24069128.88 |  | 22865672.44 | 1203456.44 | 56948067.34 |  | 54100663.96 | 2847403.38 | Контракт по данному объекту был заключен в середине октября 2022 года. Учитывая сложность технологического процесса: проведения работ в районе железной дороги в зимнее время, учитывая насыщенность инженерных коммуникаций, глубину залегания, большой диаметр коллектора выполнить работы в полном объеме до конца 2022 года не представилось возможным.
| Водовод от ТК "Трубчевский" до ул. Вали Сафроновой д-500мм |  | 0840783460 | 466 | 53000 | РО2530 | 4566200 |  |  | 4566200 | 4566200 |  |  | 4566200 | 0 |  |  | 0
| Переход под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинском районе в две нитки - вынос с эстакады путепровода д-500мм |  | 0840783460 | 466 | 53000 | СО1530 | 1737600 |  |  | 1737600 | 1737600 |  |  | 1737600 | 0 |  |  | 0
| Водовод в п. Чайковичи Бежицкого района д=300мм |  | 0840783460 | 466 | 53000 | СО3530 | 1244200 |  |  | 1244200 | 1244200 |  |  | 1244200 | 0 |  |  | 0
| Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Ковшовка" г.Брянска (2 этап) |  | 08407S1270 | 414 | 000 | 19.WS.094 | 29178309.37 |  | 27719393.9 | 1458915.47 | 8580407.87 |  | 8151387.48 | 429020.39 | 20597901.5 |  | 19568006.42 | 1029895.08 | Остаток неиспользованных средств сложился в всязи с приостановкой работ на объекте по причине необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию., а также осложнением погодных условий и наличием высокого уровня грунтовых вод.
|  |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 0
| Итого | [5 empty] | 29193309.37 |  | 27719393.9 | 1473915.47 | 8595407.87 |  | 8151387.48 | 444020.39 | 20597901.5 |  | 19568006.42 | 1029895.08
| Канализационная сеть по ул. Декабристов, ул. Цурюпы в Бежицком районе г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 2741160 |  |  | 2741160 | 8160 |  |  | 8160 | 2733000 |  | 0 | 2733000 | Проектирование данного объекта завершить непредставлялось возможным в связи с длительным сроком согласования плана прхождения трассы и отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки под КНС и трассу прохождения
| Канализационная сеть по ул. Кутузова, пер. О. Кошевого, Фокинский район, г. Брянск |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 1319160 |  |  | 1319160 | 1319160 |  |  | 1319160 | 0 |  | 0 | 0
| Канализационные сети по ул. Вознесенская, ул. Рожденственная, ул. Созидания Бежицкого района г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 2887333.33 |  |  | 2887333.33 | 15000 |  |  | 15000 | 2872333.33 |  | 0 | 2872333.33 | Проектирование данного объекта завершить непредставлялось возможным в связи отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки под КНС и трассу прохождения.
| Переход железнодорожного пути водопроводом диаметром 150 мм в р.п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска |  | 08407S1270 | 414 | 19.WS.112 | 19.WS.112 | 3519907.81 |  | 3343912.42 | 175995.39 | 0 |  | 0 | 0 | 3519907.81 |  | 3343912.42 | 175995.39 | Остаток неисполненных средств сложился в связи с тем, что муниципальный контракт на выполнение работ заключен 03.10.2022 г. и в связи с длительным сроком получения разрешений на производство работ от ОАО "РЖД".
|  |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 222000 |  |  | 222000 | 115913.89 |  |  | 115913.89 | 106086.11 |  |  | 106086.11
| Итого | [5 empty] | 3741907.81 | 0 | 3343912.42 | 397995.39 | 115913.89 | 0 | 0 | 115913.89 | 3625993.92 |  | 3343912.42 | 282081.5
| Уличная канализация к жилым домам по пер. Почтовому, 33/2, 35/1-2, 37/1-2, 36/2,38, 39 в Бежицком районе г. Брянска |  | 08407S1270 | 414 | 19.WS.098 | 19.WS.098 | 1012587.24 |  | 961957.88 | 50629.36 | 0 |  | 0 | 0 | 1012587.24 |  | 961957.88 | 50629.36 | Муниципальный контракт расторгнут в ноябре 2022 года в связи с отсутсвием технической возможностью выполнения работ
|  |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 45641 |  |  | 45641 | 45641 |  |  | 45641 | 0 |  | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 1058228.24 | 0 | 961957.88 | 96270.36 | 45641 | 0 | 0 | 45641 | 1012587.24 | 0 | 961957.88 | 50629.36
| Канализация по ул. Вильямса в Советском районе г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 1184900 |  |  | 1184900 | 1184900 |  |  | 1184900 | 0 |  |  | 0
| Канализационные сети по ул.Унечской, ул. Шолохова, ул. Коммунаров, ул. Полесской, пер. О.Кошевого в Фокинском районе г.Брянска |  | 08407S1270 | 414 | 19.EN.027 | 19.EN.027 | 16136655.41 |  | 15329822.64 | 806832.77 | 13886745.24 |  | 13192407.97 | 694337.27 | 2249910.17 |  | 2137414.67 | 112495.5 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части замены открытого способа прокладки канализационной сети на прокладку методом прокола, а также замены типа и диаметра трубопровода.
|  |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 799900 |  |  | 799900 | 799900 |  |  | 799900 | 0 |  | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 16936555.41 | 0 | 15329822.64 | 1606732.77 | 14686645.24 | 0 | 13192407.97 | 1494237.27 | 2249910.17 | 0 | 2137414.67 | 112495.5
| Уличная канализация по ул. Щербакова, ул. Кольцевая, ул. Славянская в Фокинском районе г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 2501178.89 |  |  | 2501178.89 | 115913.89 |  |  | 115913.89 | 2385265 |  | 0 | 2385265 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.
| Канализация по у. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком р-не г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 597350 |  |  | 597350 | 597350 |  |  | 597350 | 0 |  |  | 0
| Водопроводные сети к жилой застройке по ул. Пролетарской в Володарском районе г. Брянска |  | 08407S1270 | 414 | 19.WS.076 | 19.WS.076 | 3419850.53 |  | 3248858 | 170992.53 | 0 |  | 0 | 0 | 3419850.53 |  | 3248858 | 170992.53 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по причине наличия высокого уровня грунтовых вод.
| Наружные сети водоснабжения на территории единого недвижимого комплекса: "Парк культуры и отдыха "Юность" в Володарском районе г. Брянска" |  | 0840781680 | 414 | 31000 | 310 | 594979.2 |  |  | 594979.2 | 594979.2 |  |  | 594979.2 | 0 |  |  | 0
| Водопроводные сети по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 1706666.67 |  |  | 1706666.67 | 0 |  |  | 0 | 1706666.67 |  |  | 1706666.67 | Неиспоненный остаток средств сложился по причине не предоставления заказчиком исходных данных для проектирования.
| Канализационная сеть с КНС по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 1910000 |  |  | 1910000 | 0 |  |  | 0 | 1910000 |  |  | 1910000 | Неиспоненный остаток средств сложился по причине не предоставления заказчиком исходных данных для проектирования.
| Водопроводная сеть к домам № 38,40а, 40б, 55,59 поо ул. Кольцова и № 25,27 по ул. Луговой в Володарском районе г. Брянска |  | 0840781680 | 414 | 22800 | 228 | 1593000 |  |  | 1593000 | 15000 |  |  | 15000 | 1578000 |  |  | 1578000 | Проектирование данного объекта завершить не представлялось возможным в связи с длительным сроком согласования плана прхождения трассы и отсутствием правоустанавливающих документов на использование земельного участка.
5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 |  |  |  |  | 47504960.85 | 22778600 | 2154887.5 | 22571473.35 | 38013976.39 | 16321747.81 | 829767.8 | 20862460.78 | 9490984.46 | 6456852.19 | 1325119.7 | 1709012.57
| Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области |  | 0840281680 | 414 | 228000 | 228 | 19974999.12 |  |  | 19974999.12 | 19814180 |  |  | 19814180 | 160819.12 | 0 | 0 | 160819.12 | Экономия по торгам
| Водозаборное сооружение "Деснинский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, о/д 29 |  | 081F552430 | 414 | 12.WS.190 | 12.WS.190 | 480838.38 |  | 476030 | 4808.38 | 0 |  |  | 0 | 480838.38 | 0 | 476030 | 4808.38 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением сроков выполнения работ из-за трудного финансового положения подрядчика.
|  |  | 0840281680 | 414 | 22800 | 228 | 54941.05 |  |  | 54941.05 | 27126.59 |  |  | 27126.59 | 27814.46 | 0 | 0 | 27814.46
|  |  | 081F552430 | 414 | 22315701000001210034 | 12.WS.190 | 9136427.98 | 8954500 | 90563.7 | 91364.28 | 6351733.7 | 6225255.61 | 62960.76 | 63517.33 | 2784694.28 | 2729244.39 | 27602.94 | 27846.95
| Итого | [5 empty] | 9672207.41 | 8954500 | 566593.7 | 151113.71 | 6378860.29 | 6225255.61 | 62960.76 | 90643.92 | 3293347.12 | 2729244.39 | 503632.94 | 60469.79
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Северный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул.Некрасова |  | 081F552430 | 414 | 12.WS.188 | 12.WS.188 | 789757.58 |  | 781860 | 7897.58 | 0 |  | 0 | 0 | 789757.58 | 0 | 781860 | 7897.58 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением сроков выполнения работ из-за трудного финансового положения подрядчика.
|  |  | 081F552430 | 414 | 22315701000001210033 | 12.WS.188 | 7769974.14 | 7615200 | 77074.4 | 77699.74 | 3966605.03 | 3887592.2 | 39346.8 | 39666.03 | 3803369.11 | 3727607.8 | 37727.6 | 38033.71
|  |  | 0840281680 | 414 | 22800 | 228 | 55813.18 |  |  | 55813.18 | 22040 |  |  | 22040 | 33773.18 | 0 | 0 | 33773.18
| Итого | [5 empty] | 8615544.9 | 7615200 | 858934.4 | 141410.5 | 3988645.03 | 3887592.2 | 39346.8 | 61706.03 | 4626899.87 | 3727607.8 | 819587.6 | 79704.47
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Тимоновский" по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская |  | 081F552430 | 414 | 12.WS.188 | 12.WS.189 | 673212.12 |  | 666480 | 6732.12 | 671293.77 |  | 664580.84 | 6712.93 | 1918.35 | 0 | 1899.16 | 19.19 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
|  |  | 081F552430 | 414 | 22315701000001210033 | 12.WS.189 | 6335130.71 | 6208900 | 62879.4 | 63351.31 | 6335130.71 | 6208900 | 62879.4 | 63351.31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0840281680 | 414 | 22800 | 228 | 24066.59 |  |  | 24066.59 | 24066.59 |  |  | 24066.59 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 7032409.42 | 6208900 | 729359.4 | 94150.02 | 7030491.07 | 6208900 | 727460.24 | 94130.83 | 1918.35 | 0 | 1899.16 | 19.19
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Городищенский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А |  | 0840281680 | 414 | 22800 | 228 | 650600 |  |  | 650600 | 255600 |  |  | 255600 | 395000 | 0 | 0 | 395000 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с приостановлением ГКУ "УКС Брянской области" выполнения проектных работ.
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Деповский" по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Мичурина |  | 0840281680 | 414 | 22800 | 228 | 849200 |  |  | 849200 | 250600 |  |  | 250600 | 598600 | 0 | 0 | 598600 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с приостановлением ГКУ "УКС Брянской области" выполнения проектных работ.
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Центральный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Грибоедова |  | 0840281680 | 414 | 22800 | 228 | 710000 |  |  | 710000 | 295600 |  |  | 295600 | 414400 | 0 | 0 | 414400 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с приостановлением ГКУ "УКС Брянской области" выполнения проектных работ.
6 | Дошкольное образование | 0701 |  |  |  |  | 81331395.573 | 0 | 80000000 | 1331395.573 | 81331395.57 | 0 | 80000000 | 1331395.57 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
| Строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска |  | 0541181680 | 414 | 22800 | 228 | 523314.763 |  |  | 523314.763 | 523314.76 |  |  | 523314.76 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
|  |  | 0541198005 | 414 | 982215001002 | 16.ED.046 | 80808080.81 |  | 80000000 | 808080.81 | 80808080.81 |  | 80000000 | 808080.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [6 empty] | 0 | 80000000 | 1331395.573 |  | 0 | 80000000 | 1331395.57 |  | 0 | 0 | 0.003
7 | Общее образование | 0702 |  |  |  |  | 985156750.68 | 551339200 | 422832752.94 | 10984797.74 | 871728336.18 | 551339200 | 310786909.94 | 9602226.24 | 113428414.5 | 0 | 112045843 | 1382571.5
| Школа в мкр. №4 в Советском районе г. Брянска |  | 051E155200 | 414 | 20.ED.005 | 20.ED.005 | 391556453.65 |  | 387640889.11 | 3915564.54 | 278378834.43 |  | 275595046.12 | 2783788.31 | 113177619.22 | 0 | 112045842.99 | 1131776.23 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением поставщиками сроков поставки оборудования.
|  |  | 051E155200 | 414 | 22315701000000190019 | 20.ED.005 | 405868579.41 | 377701300 | 24108593.62 | 4058685.79 | 405868579.4 | 377701300 | 24108593.61 | 4058685.79 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
|  |  | 051E15520F | 414 | 22315701000000191019 | 20.ED.005 | 186587040.62 | 173637900 | 11083270.21 | 1865870.41 | 186587040.62 | 173637900 | 11083270.21 | 1865870.41 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0541081680 | 414 | 22800 | 228 | 560677 |  |  | 560677 | 560677 |  |  | 560677 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | 984572750.68 | 551339200 | 422832752.94 | 10400797.74 | 871395131.45 | 551339200 | 310786909.94 | 9269021.51 | 113177619.23 | 0 | 112045843 | 1131776.23
| Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска |  | 0541081680 | 414 | 22800 | 228 | 550000 |  |  | 550000 | 299864.73 |  |  | 299864.73 | 250135.27 | 0 | 0 | 250135.27 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
| Школа в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска |  | 0541081680 | 414 | 22800 | 228 | 34000 |  |  | 34000 | 33340 |  |  | 33340 | 660 | 0 | 0 | 660 | Оплата осуществлена по факту выполненных работ.
8 | Массовый спорт | 1102 |  |  |  |  | 50736509.69 | 0 | 41466257.1 | 9270252.59 | 43094446.15 | 0 | 39354375.24 | 3740070.91 | 7642063.54 | 0 | 2111881.86 | 5530181.68
| Спортивно- оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска |  | 14402S1270 | 414 | 25.SP.029 | 25.SP.029 |  |  | 41466257.1 | 2182434.59 |  |  | 39354375.24 | 2071282.91 |  |  |  | 111151.68 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с нарушением подрядчиком выполнения строительно-монтажных работ.
|  |  | 1440281680 | 414 | 22800 | 228 | 140000 |  |  | 140000 | 50000 |  |  | 50000 | 90000 | 0 | 0 | 90000
|  |  | 14402S1270 | 414 | 31000 | 25.SP.029 |  |  |  | 1347768 | 1347768 |  |  | 1347768 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14402S1270 | 414 | 31000 | 310 | 5179030 |  |  | 5179030 | 0 |  |  | 0 | 5179030 | 0 | 0 | 5179030
| Итого | [5 empty] | 50315489.69 | 0 | 41466257.1 | 8849232.59 | 42823426.15 | 0 | 39354375.24 | 3469050.91 | 7492063.54 | 0 | 2111881.86 | 5380181.68
| Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе г. Брянска |  | 1440281680 | 414 | 22800 | 228 | 421020 |  |  | 421020 | 271020 |  |  | 271020 | 150000 |  |  | 150000 | Неиспользованный остаток средств сложился в связи с приостановлением ГКУ "УКС Брянской области" выполнения проектных работ.
9 |  | 1004 |  |  |  |  | 116085000 | 16969180.8 | 99115819.2 | 0 | 116085000 | 16969180.8 | 99115819.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 03406R0820 | 412 | 22-50820-00000-00000 | Обл310 | 18052320 | 16969180.8 | 1083139.2 |  | 18052320 | 16969180.8 | 1083139.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 03406R0820 | 412 | 9253 | Обл310 | 98032680 |  | 98032680 |  | 98032680 |  | 98032680 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2766027906.703 | 791481905.87 | 1863374412.82 | 111171588.013 | 1960144572.16 | 660872103.45 | 1228382622.41 | 70889846.3 | 805883334.543 | 130609802.42 | 634991790.41 | 40281741.713
ИТОГО:
* - Итоговые данные по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности должны соответствовать виду расхода «400» форме отчета 0503317G «Отчет об исполнении консолидированного бюджета», раздел «2. Расходы бюджета».
Руководитель: _________________________ |  |  | Е.В. Качур
Исполнитель: Н.Н. Родина
тел. | 72-25-63
(Вн.)