Пояснительная записка

управления образования Брянской городской администрации

о реализации муниципальной программы города Брянска

«Развитие образования в городе Брянске»

за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске» (далее - Муниципальная программа) утверждена постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4170-п в целях обеспечения развития муниципальных образовательных учреждений города Брянска, доступности качественного образования в соответствии с законодательством в сфере образования и современными потребностями общества. Она включает в себя подпрограмму «Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска» и основные мероприятия.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2023 году всего было предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 9 899 270 094,46 рублей.

Кассовые расходы по итогам 2023 года составили 9 410 986 657,15 рублей (95,1% от общего объема).

Фактическое исполнение по актам выполненных работ –                  8 149 012 175,64 рублей (82,3% от общего объема).

1. Создание нормативных условий деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества.

В 2023 году управлением образования Брянской городской администрации обеспечена нормативная деятельность 98 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Предписаний надзорных органов о несоответствии нормативным требованиям созданных в муниципальных образовательных учреждениях условий деятельности, временной приостановки или запрета деятельности учреждений за отчетный период не отмечено.

Во всех функционирующих муниципальных образовательных учреждениях города созданы нормативные условия деятельности для получения в них обучающимися образования в соответствии с требованиями действующего законодательства и современными потребностями общества.

Проведена оптимизация сети дошкольных учреждений: объединены детские сады №80 и №70, №105 и №136, №77 и №60.

2. Создание нормативных условий деятельности муниципальных общеобразовательных организаций для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества.

На территории города Брянска функционирует 68 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для получения образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества.

Предписаний надзорных органов о несоответствии нормативным требованиям созданных в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий деятельности, временной приостановки или запрета деятельности учреждений за отчетный период не отмечено.

В целях рационального использования зданий учреждений образования, оптимизации сети общеобразовательных учреждений проведена ликвидация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» г. Брянска, расположенного по адресу: 241022, г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 1а.

3. Создание нормативных условий деятельности муниципальных организаций дополнительного образования для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества.

На территории города Брянска функционирует 6 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для получения образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества.

Предписаний надзорных органов о несоответствии нормативным требованиям созданных в муниципальных организациях дополнительного образования условий деятельности, временной приостановки или запрета деятельности учреждений за отчетный период не отмечено.

4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

Федеральные государственные образовательные стандарты введены для обучающихся 11–х классов. Общее количество учащихся возрастной группы                 1 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска – 56 298 человек (100 %).

5. Достижение установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

За отчетный период показатели выполнены на 90% из 100%, не введен в эксплуатацию детский сад по ул. Флотской.

7,9,10,12. Подпрограмма муниципальной программы «Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска».

Лимит бюджетных ассигнований по подпрограмме муниципальной программы «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска» в 2023 году составил 2 510 345 471,65 рублей.

Кассовое исполнение по итогам 2023 года составило 2 047 445 502,18 рублей (81,6% от общего объема).

Строительство школы мощностью 1 225 мест по улице Флотской предусмотрено в 2023 – 2024 годах. Лимит 2023 года составил 779 765 533,34 рублей. Исполнение за отчетный период составило 764 759 463,26 рублей (98,1%).

Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска мощностью 1225 мест также предусмотрена к строительству в 2023 – 2024 годах. Лимит 2023 года составил 877 821 728,80 рублей. Исполнение составило 713 024 764,20 рублей (81,2%). За счет средств городского бюджета по данному объекту получено заключение экспертизы проектной документации, на данные цели было направлено 799 700,00 рублей.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий инфраструктурных проектов в 2023 – 2025 годах планируется строительство школы мощностью 1 225 мест на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска. В 2023 году из городского бюджета было выделено 723 000,00 рублей на проведение предпроектных и проектных работ, заключение экспертизы получено. Контракт заключен.

На территории города Брянска, по адресу: улица Литейная, 29, располагается муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза                              И.Б. Катунина».

Постановлением Брянской городской администрации в ноябре 2022 года принято решение о строительстве пристройки к МБОУ СОШ №13 г. Брянска.

Строительство пристройки осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов. Срок строительства 2023 – 2024 годы. В 2023 году проведена экспертиза, заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ.

Увеличение количества мест дошкольного образования осуществлялось в отчетном периоде за счет строительства детского сада по ул. Флотской мощностью 280 мест. По итогам года разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено. Главным распорядителем бюджетных средств является управление по строительству и развитию территории города Брянска, муниципальным заказчиком по строительству детского сада – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» г. Брянска.

14. Приемка надзорными службами всех функционирующих дошкольных образовательных организаций города к новому учебному году.

98 функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска комиссионно приняты к новому учебному году.

15. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций по итогам 2023 года сложилась в размере                           36 541 рублей.

Показатель выполнен – 100,0 %.

18. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области.

В соответствии с соглашением, заключенным между департаментом образования и науки Брянской области и Брянской городской администрацией             о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2023 году на капитальный ремонт бассейнов муниципальных дошкольных образовательных организаций города Брянска было направлено 10 777 777,78 рублей.

По итогам отчетного периода кассовое исполнение составило 100,0%.

Проведены работы по капитальному ремонту бассейнов 3 детских садов (№127, 148, 149).

19. Количество выплат по компенсации части родительской платы в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

За отчетный период всего было произведено 192 735 выплат по компенсации части родительской платы в дошкольных образовательных организациях на общую сумму 55 480 490,87 рублей.

20. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования.

В 2023 году проводились работы по капитальному ремонту кровель в 27 дошкольных образовательных учреждениях города Брянска. На эти цели были направлены средства областного и городского бюджетов в размере 68 352 041,05 рублей (100,0 %).

21. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города в рамках установленных нормативов.

Качественное образование невозможно без организации качественного горячего питания в школах.

В 2023 году в соответствии со статьей 37 Федерального закона                          от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                     все обучающиеся  1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска обеспечиваются бесплатным горячим питанием.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, для учащихся в 1 смену предоставляется завтрак, для обучающихся во 2 смену – обед. Для детей – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание.

Размер средств, предусмотренных на организацию питания обучающихся  1-4 классов составляет:

- 139,44 руб.  (в том числе 42,29 руб. – за счет средств городского бюджета по дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного  обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;

- 139,44 руб.  (в том числе 42,29 руб. – за счет средств городского бюджета по дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного  обучающегося, отнесенного к  категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- 97,15 руб.– обучающимся, не отнесенным к вышеуказанным льготным категориям.

Для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Брянска (школа № 9, гимназия № 3), питание в которых организуется самостоятельно (наценка отсутствует),  выделяются:

-  102,07  руб.  (в том числе 46,44 руб. – за счет средств городского бюджета по дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного  обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;

-  102,07  руб.  (в том числе 46,44 руб. – за счет средств городского бюджета по дополнительной классификации КБК 047012) - в день на одного  обучающегося, отнесенного к  категории «дети-инвалиды, не имеющие статуса обучающихся     с ограниченными возможностями здоровья»;

- 57,07 руб. (в том числе 1,44 руб. – за счет средств городского бюджета по дополнительной классификации КБК 047012) – обучающимся, не отнесенным к вышеуказанным льготным категориям.

Все учащиеся  1-4 классов школ г. Брянска питаются по единому утвержденному 15-дневному меню, которое является основным приложением  к контракту на организацию питания и обеспечивает единообразное питание во всех брянских школах.

С целью дополнительной социальной поддержки семей учащихся 5-11 классов (в том числе льготных категорий), из бюджета городского округа город Брянск выделяются:

- 27,0 рублей - обучающимся из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, обучающимся из многодетных семей;

- 52,0 рубля - обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

-52,0 рубля – детям - инвалидам, не имеющим статуса обучающихся                                    с ограниченными возможностями здоровья;

-77,0 рублей - обучающимся с 5 по 11 класс, один из родителей  которых:

- призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;

-  является гражданином Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы и зачисленным в именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной военной операции;

- проходит военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту и участвует в специальной военной операции;

- заключил   контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции;

- 7,0 рублей - остальным обучающимся 5-11 классов, не перечисленным выше.

-77,0 рублей - учащимся, посещающим группы продленного дня, один из родителей которых:

- призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

- является гражданином Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы и зачисленным в именные подразделения, комплектуемые Брянской областью, для участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проживающим на территории Брянской области;

- заключил   контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции.

На организацию питания направлено 52 668 543,87 рублей.

22. Приемка надзорными службами всех функционирующих общеобразовательных организаций города к новому учебному году.

68 функционирующих общеобразовательных учреждений города Брянска комиссионно приняты к новому учебному году.

23. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций по итогам 2023 года сложилась в размере 44 674,00 рублей.

Показатель выполнен – 122,3 %.

27. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области.

За счет средств областного и городского бюджетов выполнен капитальный ремонт бассейнов в 2 общеобразовательных учреждениях города (МБОУ СОШ №66, 61), на общую сумму 17 000 000,00 рублей (100,0 %).

28. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

За счет средств консолидированного бюджета в 2023 году было организовано горячее питание для учащихся с 1 по 4 класс. На данные цели были выделены средства в размере 319 062 620,84 рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 %.

Все дети с 1 по 4 класс были обеспечены горячим питанием (100,0 %).

29. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.

Из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций было выделено                   166 288 163,00 рублей, кассовое исполнение составило 165 994 674,25 рублей (99,8%).

31. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области.

На обучение педагогических работников в 29 общеобразовательных учреждениях было направлено 3 370 360,00 рублей (100,0 %).

33. Реализация отдельных мероприятий по развитию образования.

В 2023 году проводились работы по капитальному ремонту кровель в 3 общеобразовательных учреждениях города Брянска (МБОУ СОШ №11, 66, 8).                   На эти цели были направлены средства областного и городского бюджетов в размере 20 344 223,00 рублей (100,0 %).

34. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования детей.

В 6 учреждениях дополнительного образования занимается 16 474 детей, что составляет 30,0 % от общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

35. Приемка надзорными службами всех функционирующих организаций города дополнительного образования детей к новому учебному году.

6 функционирующих организаций дополнительного образования детей города Брянска комиссионно приняты к новому учебному году.

36. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе.

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей по итогам 2023 года сложилась в размере                   39 732,00 рублей.

Показатель выполнен – 108,7 %.

41. Создание нормативных условий для сохранения сети муниципальных оздоровительных учреждений.

В ведомстве управления образования Брянской городской администрации находятся 2 муниципальных оздоровительных учреждения, в которых созданы нормативные условия для сохранения сети муниципальных оздоровительных учреждений.

42. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.

Летом 2023 года были открыты 70 лагерей для 7 920 детей на базе учреждений, подведомственных управлению образования и комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

43. Выплата именных муниципальных стипендий города Брянска.

За отчетный период всего было выплачено 200 именных муниципальных стипендий города Брянска на сумму 2 400 000,00 рублей. Исполнение 100,0%.

44. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В целях первичной профилактики рискованного поведения детей                              и подростков в 2023 году реализованы следующие мероприятия в рамках Муниципальной программы:

- для 20 детей, стоящих на учете в КНД и ЗП была организована профильная смена по программе смены «Ориентир». Всего на данные цели из городского бюджета было выделено 458 599,60 рублей.

- в учреждениях дополнительного образования открыты кружки, в которых реализуются программы «Живая вода» и «Ладья», направленные на формирование позитивных духовно-нравственных представлений детей и подростков. Для педагогов, воспитателей и волонтеров, работающих по программам «Живая вода» и «Ладья», организованы семинары и тренинги. По программам первичной профилактики в 2023 году занимались 418 детей в 31 объединениях. На данные цели были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 208 080,00 рублей, средства освоены в полном объеме.

45. Создание нормативных условий деятельности прочих муниципальных образовательных учреждений города Брянска для получения в них образования в соответствии с требованиями законодательства и современными потребностями общества.

За отчетный период управлением образования Брянской городской администрации обеспечены нормативные условия деятельности 2 муниципальных образовательных учреждений: Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» и городской информационно-методический центр.

Предписаний надзорных органов о несоответствии нормативным требованиям созданных в муниципальных образовательных учреждениях условий деятельности, временной приостановки или запрета деятельности учреждений не отмечено.

46. Исполнение функций, возложенных на управление образования Брянской городской администрации.

На содержание аппарата управления образования Брянской городской администрации в 2023 году было предусмотрено 42 607 505,77 рублей. Кассовые расходы за отчетный период сложились в размере 42 492 554,60 рублей (99,7%).

Показатель выполнен – 100,0 %.

47.  Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников.

В 2023 году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие               32 652 обучающихся (58,0%) от общего количества учащихся общеобразовательных организаций города.

48. Организация и проведение городских праздничных и других мероприятий с участием обучающихся и работников образовательных организаций.

В 2023 году организовано и проведено 39 мероприятий. Сумма затрат составила 850 000,00 рублей.

50. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам города Брянска.

По итогам 2023 года грантовую поддержку получили 50 лучших педагогов образовательных учреждений на общую сумму 2 500 000,00 рублей.

51. Организация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации программы первичной профилактики «Живая вода» и «Ладья».

По программам первичной профилактики в 2023 году занимались дети в 31 объединениях.

52. Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов.

Все исковые требования исполнены на 100,0 %.

53. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, использующих сертификаты персонифицированного финансирования в общей численности детей.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в городе Брянске продолжалась работа по внедрению и обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Сертификатами персонифицированного финансирования воспользовались 19 965 детей, что составляет 15,0% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет по статистике проживающих на территории города Брянска.

54. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

На оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам выделена субсидия в размере 7 521 477,40 рублей. Данные средства в полном объеме направлены МБОУ СОШ №44.

56. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» за счет средств консолидированного бюджета на территории города Брянска продолжалась реализация мероприятия по модернизации школьных систем образования.

В данное мероприятие вошли три объекта. Завершены работы переходящего объекта 2022 года МБОУ СОШ №60, в апреле школа начала образовательную деятельность. А также МБОУ СОШ №28 и Гимназия №6 (бассейн).

Все работы выполнены, на данные цели направлено 92 822 676,10 рублей. Кроме ремонта проведено оснащение школ средствами обучения и воспитания.

57. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов.

В 2023 году в программу инициативного бюджетирования по итогам конкурса вошли 14 учреждений, из них 13 общеобразовательных учреждений и МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска». Всего на данные цели направлено 29 796 453,95 рублей (исполнение 100,0%).

58. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Введены 51,25 ставки советников директора на сумму 24 119 589,06 рублей за счет средств областного и федерального бюджетов.

И.о. начальника управления образования                                              А.В. Малкин

Латышева Наталья Алексеевна,

72-22-37