## Лист1
5
Приложение к постановлению Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2806-п
План
реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2018 годы
тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ожидаемый непосредственный результат
Муниципальная программа города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске" на 2016-2018 годы | Брянская городская администрация (отдел по транспорту) Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | бюджет города Брянска | 317190.47 | 0 | 0 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2016г-35,8%, 2017г -35,8%, 2018г-35,8% .........Доля светофоров на светодиодах, оборудованных программным устройством, табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом в городском светофорном хозяйстве: 2016г- 62%, 2017г-70,7%,, 2018г- 78,3% .........Реконструкция объектов дорожной сети: 2016г - 2 объекта , 2017г-о объектов, 2018г- о объектов
|  | В том числе кредитор.задолжен. | 47951.664 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 994452.272 | 0 | 0
|  | В том числе кредитор.задолжен. | 85083.919 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 100000 | 0 | 0
|  | ИТОГО по программе | 1411642.742 | 0 | 0
|  | В том числе кредитор.задолжен. | 133035.583 | 0 | 0
6
Основные мероприятия программы:
1.1. Расходы по капитальному ремонту городских автомобильных дорог | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | бюджет города Брянска | 1398.186 | 0 | 0 | 2016 г. - 137,8 тыс. м2
|  | В том числе кредитор.задолжен. | 465.186
софинансирование расходов на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | бюджет города Брянска | 10623.24 | 0 | 0
софинансирование расходов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |  | бюджет города Брянска | 3985 | 0 | 0
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | Областной бюджет | 201841.63
|  | В том числе кредиторск.задолж | 0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |  | Федеральный бюджет | 75715 | 0 | 0
|  | ИТОГО по мероприятию | 293563.056 | 0 | 0
|  | В том числе кредиторск.задолж | 465.186
1.2. Расходы по ремонту городских автомобильных дорог | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | бюджет города Брянска | 18019.807 | 0 | 0 | 2016 г.- 1 объект (ремонт моста через р. Снежеть), 2016 г.- 167,6 т.м2 дорог оплата за выполненные в 2015 г работы по ремонту а/дорог
|  | В том числе кредиторск.задолж | 17141.029
софинансирование расходов на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | бюджет города Брянска | 8509.484 | 0 | 0
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | Областной бюджет | 195247.384 | 0 | 0
|  | В том числе кредиторск.задолж | 33567.21
|  | ИТОГО по мероприятию | 221776.675 | 0 | 0
|  | В том числе кредиторск.задолж | 50708.239 | 0 | 0
7
1.3. Расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД г. Брянска | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | Бюджет города Брянска | 6881.145 | 0 | 0 | оплата за выполненные работы в 2015г
|  | В том числе кредиторск.задолж | 6734.145
|  | областной бюджет | 171516.709
|  | В том числе кредиторск.задолж | 51516.709
Софинансирование расходов на капремонт дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов |  | Бюджет города Брянска | 6315.79 | 0 | 0
|  | ИТОГО по мероприятию | 184713.644
|  | В том числе кредиторск.задолж | 58250.854
1.4. Расходы на капитальный ремонт искусственных сооружений | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | Бюджет города Брянска | 1434 | 0 | 0 | 2016г - 1 объект (обследов. Литейный мост)
|  | В том числе кредиторск.задолж | 0
1.5. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе ВСЕГО | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | Бюджет города Брянска | 202350 | 0 | 0
|  | В том числе кредиторск.задолж | 16082.344
1.5.1. | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | Бюджет города Брянска | 177700 | 0 | 0 | (МБУ "ДУ Советского р-на") 1. содержание автодорог общ.польз.- 2016 г-818,0 км,2017 г-818 км, 2018 г-818 км.; 2. ИССО- 2016г-19 шт, 2017г- 19 шт.,2018г- 19 шт.; 3.инженерно-транспорт. сооружения- 2016г-501 шт.,2017г-501 шт.,2018г-501шт.
|  | В том числе кредиторск.задолж | 10599.698
1.5.2. | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | Бюджет города Брянска | 650 | 0 | 0 | 2016г- 3 объекта (план транспортной безопасн. )
8
1.5.3. | Брянская городская администрация (отдел по транспорту) | Бюджет города Брянска | 24000 | 0 | 0 | (МБУ "ЦОДД") 1) содержание искусственных неровностей: 2016г- 18 шт., 2017г-18шт., 2018г-18 шт. 2) экспл. и содерж. светофорных объектов: 2016г-95 шт. 2017--95 шт., 2018г-95 шт. 3) эксплуат и содержан. дорож.знаков и указателей: 2016г- 7262 шт.,2017г-7262 шт.,2018г-7262 шт. 4) нанесение линий дород.разметки: 2016г- 20000 м2, 2017-20000 м2, 2018г-20000 м2 5)установка дорож.знаков и указателей: 2016г-125 шт., 2017г-125шт., 2018г-125 шт.
|  | В том числе кредиторск.задолж | 5482.646
1.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | Комитет по жилищно-комму-нальному хозяйству Брянской городской администрации | Бюджет города Брянска | 33982.63 | 0 | 0 | 2016 г- 9 объектов: Реконструкция п/провода через ж.д. пути ст. Брянск1; реконструкция Первомайский мост(1-й пуск.комплекс); строительство 6-и автодорог. Разраб.ПСД на 2-й пуск. комплекс Первомайского моста
|  | В том числе кредиторск.задолж | 7528.96
софинансирование расходов на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования |  | Бюджет города Брянска | 22413.03 | 0 | 0
софинансирование расходов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |  | Бюджет города Брянска | 1278.158 | 0 | 0
развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования |  | Областной бюджет | 425846.549 | 0 | 0
|  | В том числе кредиторск.задолж | 0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |  | федеральный бюджет | 24285 | 0 | 0
|  | ИТОГО по мероприятию | 507805.367 | 0 | 0
Главный специалист отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | И.А. Малашенок
Председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | И.Н. Гинькин
И.о. заместителя Главы
городской администрации |  |  | А.С. Вербицкий