ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске»

за 2022 год

Объем средств, выделенный на реализацию мероприятий муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (далее Программа), в 2022 году составил 456 508 432,33 руб.,

в том числе:

средства городского бюджета – 319 768 019,61 руб.;

средства областного бюджета – 130 121 512,72 руб.;

средства федерального бюджета – 6 618 900,00 руб.

Кассовое исполнение по Программе за 2022 год составило                    434 102 439,69 руб. или 95,09 % от плана финансирования.

В том числе средства городского бюджета – 313 935 202,77 руб., (98,18 %);

средства областного бюджета – 113 548 336,92 руб., (87,26 %);

средства федерального бюджета – 6 618 900,00 руб. (100 %).

Процент освоения бюджетных средств в разрезе основных мероприятий Программы представлен в таблице:

| № | Наименование мероприятия | Процент освоения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска | 99,79 % |
| 2 | Развитие массового спорта общественного физкультурно-оздоровительного движения | 93,82 % |
| 3 | Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов | 100 % |
| 4 | Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков | 100 % |
| 5 | Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)» | 76,77 % |
| 6 | Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области (лимиты ассигнований не выделялись) | - |

Низкий процент фактического освоения средств отмечается только по мероприятию «Капитальный ремонт стадиона МАУ БСК «Десна» по                               ул. 50 Армии» основного мероприятия программы «Региональный проект «Спорт-норма-жизни (Брянская область)».

Из 23 оцениваемых показателей муниципальной программы по итогам года не достигнуто 4 показателя, в том числе:

- Количество объектов муниципальных автономных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт (основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)») - не завершен капитальный ремонт стадиона МАУ БСК «Десна» в Бежицком районе                г. Брянска по ул. 50-й Армии;

- Единовременная пропускная способность объектов спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию (основное мероприятие «Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения») – не введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска;

- Уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных вложений в строительство этих объектов (основное мероприятие «Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения») – не завершены работы в полном объеме по объекту «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска»;

- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) ((основное мероприятие «Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения») – низкая физическая подготовка принявших участие в тестировании.

На основании критериев качества управления муниципальной программой определена оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации:

- Привлечено менее 1 рубля из областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль средств бюджета города Брянска

- Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились.

- При оценке критерия качества планирования значений показателей (индикаторов) имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам финансового года составляет более 20%.

- Изменения в муниципальную программу вносились своевременно, отчетность предоставлялась в полном объеме.

Информация об исполнении муниципальной программы в разрезе мероприятий

Основное мероприятие 1 «Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска» направлено на реализацию деятельности комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

По данному мероприятию на 2022 год было запланировано                                 8 023,52 тыс. руб. Освоено 8 007,06 тыс. руб. Процент исполнения от плана составил 93,79 %.

Основное мероприятие 2 «Развитие массового спорта общественного физкультурно-оздоровительного движения» включает семь мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Спортивно-оздоровительные комплексы и центры» направлено на финансирование деятельности двух муниципальных автономных учреждений МАУ БГСК «Спартак» и МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна» в части содержания спортивных объектов для свободного пользования населением города Брянска, обеспечения эффективной работы административного и технического персонала учреждений, работы спортивных школ при учреждениях. Так же, мероприятием предусмотрены средства на финансирование деятельности муниципального автономного учреждения ФОК «Бежица» в плане выплаты заработной платы административному персоналу. Свою деятельность ФОК «Бежица» будет осуществлять на базе спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе города Брянска, ввод в эксплуатацию которого перенесен на первую половину 2023 года.

Выделенные средства на реализацию мероприятия освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.2. «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» направлено на реализацию календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районах и городе Брянске.

За отчетный период проведено 150 городских спортивных мероприятий;   154 районных спортивных мероприятий (в том числе в Бежицком районе – 36; в Володарском районе - 27; в Советском районе – 39; в Фокинском районе – 52).

Освоение денежных средств по мероприятию составило 99,99 %.

Мероприятие 2.3. «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» направлено на финансирование работы центров тестирования ГТО среди школьников, учащихся средних и высших учебных заведений, жителей города Брянска при МАУ БГСК «Спартак» и МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна». За отчетный период участие в выполнении нормативов приняли 5 870 человек. Из них 1 044 человек нормативы выполнили.

Выделенные средства на реализацию мероприятия освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности» направлено на проведение мероприятий по разработке ПСД, проведение экспертных заключений по следующим объектам капитального строительства «Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска» и «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе города Брянска».

Запланировано на 2022 год 561,02 тыс. руб. Освоено 321,02 тыс. руб. Процент освоения составил 57,22 %.

Мероприятие 2.5. «Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности» направлено на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе города Брянска. Главным распорядителем средств по мероприятию является управление по строительству и развитию территории города Брянска, заказчик строительства – МКУ УКС г. Брянска.

На 2022 год выделено – 50 175 489,69 тыс. руб. Освоено                         42 773 426,15 тыс. руб. Процент освоения составил – 85,25 %.

Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на первую половину  2023 года.

Мероприятием 2.6. «Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области» предусмотрено оснащение стадиона МАУ БГСК «Спартак» сборно-разборными трибунами и каркасно-мембранным сооружением. Все необходимое оборудование приобретено и установлено в полном объеме. За счет сложившейся экономии в ходе проведения торгов дополнительно приобретены поломоечная машина и перегородки из ПВХ панелей. По мероприятию было выделено 28 300,00 тыс. руб. Освоено – 26 760,58 тыс. руб. или 94,56 %. Неосвоенные средства являются экономией.

Мероприятие 2.7. «Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» было включено в программу 6 июня 2022 года с объемом ассигнований                  895,08 тыс. руб. Мероприятие направлено на приобретение спортивной формы и инвентаря автономными спортивными учреждениями.

Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 3 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов» содержит                    4 мероприятия.

Мероприятие 3.1. «Организации, осуществляющие спортивную подготовку» направлено на финансирование деятельности двенадцати бюджетных учреждений (11 спортивных школ и 1 авиационно-технический спортивный клуб), оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальные задания сформированы на начало финансового года в пределах выделенных лимитов для реализации программ спортивной подготовки. Основная доля бюджетных средств направлена на выплату заработной платы работникам учреждений, налоги, оплату коммунальных услуг, аренду помещений, используемых для проведения тренировочного процесса.

Общий объем средств, выделенный на реализацию мероприятия в                    2022 году, составил 220 144,09 тыс. руб. по итогам года средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 3.2. «Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений» направлено на стимулирование роста профессионального мастерства сотрудников муниципальных спортивных учреждений (тренеров и спортсменов).

Третий год подряд комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации проводится смотр-конкурс среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска. По итогам 2021 года была определена десятка лучших спортсменов и тренеров города, 3 лучших руководителя. В марте 2022 года состоялось торжественное вручение 23-х денежных грантов по                              30 000,00 рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятием 3.3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Брянской области» предусмотрены средства на ремонт помещений шахматного клуба по   ул. Луначарского в Советском районе города Брянска в объеме 5 000,00 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие 3.4. «Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» было включено в программу 6 июня 2022 года с объемом ассигнований                  8 754,16 тыс. руб. Мероприятие направлено на приобретение спортивной формы и инвентаря бюджетными спортивными учреждениями.

Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 4 «Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков» направлено на организацию питания в летних лагерях с дневным пребыванием на базе спортивных школ СШОР по борьбе и СШОР по спортивной гимнастике. В 2022 году оздоровление прошли                              350 занимающихся спортсменов в две смены.

По мероприятию было выделено 468,00 тыс. руб. Освоение составило 100%.

5. Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)».

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2022 году реализовывалось 2 мероприятия.

Мероприятием «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» на 2022 год было запланировано 6 753,29 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ СШОР «Десна». Средства освоены в полном объеме.

На мероприятие «Проведение ремонта спортивных сооружений» на 2022 год выделены лимиты ассигнований на завершение капитального ремонта стадиона МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна» по ул. 50 Армии в Бежицком районе г. Брянска в объеме 50 107,56 тыс. руб.

В 2022 году продолжен был 1 этап капитального ремонта стадиона по                  ул. 50-й Армии комбината «Десна». Так же по итогам электронного аукциона был заключен договор на выполнение второго этапа капитального ремонта.

Планировалось до конца 2022 года завершить все работы по капитальному ремонту стадиона.

Однако, в связи со значительным нарушением сроков исполнения работ контракт на проведение первого этапа капитального ремонта стадиона был расторгнут в одностороннем порядке 18 декабря 2022 года.

Освоение по мероприятию составило 73,64 %.

В рамках регионального «Спорт-норма жизни (Брянская область)» на начало года были выделены средства для строительства Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска и проведение ремонта стадиона «Локомотив» МБУ СШ «Партизан» по ул. Никитина в Володарском районе г. Брянска. По состоянию на 01.07.2022 лимиты ассигнований были отозваны в полном объеме.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области.

Денежные средства по мероприятию в 2022 году не выделялись.

Председатель комитета

по физической культуре и спорту

Брянской городской администрации					  А.Г. Погорелов

Сорокина Инна Владимировна

30 60 28