**Мониторинг реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске» за 2022 год**

??????????????? ?? ????? 2022 ???? ???? ??? ? ???????? ?????? ?. ??????? ? ???????????? ??? ????????? ? ????? ? ??????????? ???????????? ??????????? ???? ??????????????? ?? ????? 2022 ???? ???? ??? ? ???????? ?????? ?. ??????? ? ???????????? ??? ????????? ? ????? ? ??????????? ???????????? ??????????? ???? ??????????????? ?? ????? 2022 ???? ???? ??? ? ???????? ?????? ?. ??????? ? ???????????? ??? ????????? ? ????? ? ??????????? ???????????? ??????????? ????

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП, ППМП, ОМ, показатель (индикатор) | | Ответственный исполнитель | Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью, руб. | Кассовое исполнение, руб. | Процент исполнения сводной бюджетной росписи, % | Общее количество показателей, запланированных к достижению по итогам года | Количество показателей, достигнутых на отчетную дату | Процент достижения показателей на отчетную дату, % | Примечание, комментарии |
| Код | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 / 4 | 7 | 8 | 9 = 8 / 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в городе Брянске "»** | **Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации** | **456 508 432,33** | **434 102 439,69** | **95,09** | **23** | **19** | **82,61** | **X** |
| 1400000000 | Муниципальная программа «Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в городе Брянске "» | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 456 508 432,33 | 434 102 439,69 | 95,09 | 1 | 1 | 100,00 | X |
| 1400000000 | Доля населения города Брянска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Брянска в возрасте 3-79 лет (ПРОЦ) | X | X | X | X | 36.0000 | 42.0000 | X | Повысился интерес населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 141P500000 | Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 56 860 848,20 | 43 652 954,89 | 76,77 | 3 | 2 | 66,67 | X |
| 141P500000 | Количество объектов муниципальных автономных учреждений, на которых проведен капитальный ремонт (ЕД) | X | X | X | X | 1.0000 | 0.0000 | X | Планировалось завершить капитальный ремонт стадиона МАУ БСК "Десна" в Фокинском районе г. Брянска. Подрядчик свои обязательства по договору не выполнил. Контракт был расторгнут. |
| 141P500000 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях в общем количестве занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях (ПРОЦ) | X | X | X | X | 100.0000 | 100.0000 | X |  |
| 141P500000 | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования по виду спорта «футбол» (ПРОЦ) | X | X | X | X | 11.0000 | 50.3000 | X | В результате возобновления тренировочного процесса после ковидных ограничений 2020-2021 годов значительно увеличилось присвоение спортивных разрядов, в том числе по футболу |
| 1440100000 | Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 8 023 517,20 | 8 007 062,57 | 99,79 | 1 | 1 | 100,00 | X |
| 1440100000 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (ПРОЦ) | X | X | X | X | 72.0000 | 72.0000 | X |  |
| 1440200000 | Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 148 567 806,55 | 139 386 161,85 | 93,82 | 12 | 9 | 75,00 | X |
| 1440200000 | Предоставление объектов для учебно-тренировочных занятий по видам спорта и занятий физической культурой и спортом для населения (ТЫС М2) | X | X | X | X | 58.4500 | 58.4500 | X |  |
| 1440200000 | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в автономных учреждениях (ЧЕЛ) | X | X | X | X | 500.0000 | 794.0000 | X | Численность занимающихся в МАУ БГСК "Спартак" увеличилась в связи с вводом в эксплуатацию СОК "Спартак-Арена" |
| 1440200000 | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных автономных учреждений (ПРОЦ) | X | X | X | X | 2.9200 | 2.9200 | X |  |
| 1440200000 | Проведение на территории города массовых спортивных мероприятий, в том числе: спортивных праздников, посвященных памятным и праздничным датам; спортивных мероприятий, пропагандирующих комплекс ГТО; спортивных мероприятий по нетрадиционным видам спорта (воркаут, йога и т.д.) и уличных субкультур спортивной направленности (ЕД) | X | X | X | X | 10.0000 | 10.0000 | X |  |
| 1440200000 | Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и разряды в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК) (ЧЕЛ) | X | X | X | X | 2550.0000 | 4246.0000 | X | В связи с возобновлением тренировочных процессов, проведения спортивных мероприятий после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, значительно увеличилось выполнение спортсменами спортивных разрядов и званий |
| 1440200000 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в каждом районе города Брянска (ЕД) | X | X | X | X | 25.0000 | 27.0000 | X |  |
| 1440200000 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (ПРОЦ) | X | X | X | X | 39.8000 | 17.8000 | X | Низкая подготовленность участников тестирования. Плановое значение индикатора завышено. |
| 1440200000 | Проведение предпроектных и проектных работ, экспертных заключений по объектам капитального строительства (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска, Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска) (ПРОЦ) | X | X | X | X | 100.0000 | 100.0000 | X |  |
| 1440200000 | Единовременная пропускная способность объектов спорта (спортивно-оздоровительные комплексы в Бежицком и Фокинском районах города Брянска), вводимых в эксплуатацию (ЧЕЛ) | X | X | X | X | 72.0000 | 0.0000 | X | Запланированный на конец 2022 года ввод СОК в Бежицком районе г. Брянска в эксплуатацию был перенесен в связи с выявленными недостатками выполненных работ |
| 1440200000 | Уровень технической готовности спортивных объектов, достигнутый в результате использования капитальных вложений в строительство этих объектов (ПРОЦ) | X | X | X | X | 100.0000 | 97.5000 | X | Запланированный на конец 2022 года ввод СОК в Бежицком районе г. Брянска в эксплуатацию был перенесен в связи с выявленными недостатками выполненных работ |
| 1440200000 | Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных автономных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку (ПРОЦ) | X | X | X | X | 5.0000 | 44.4000 | X | Хорошая подготовленность спортсменов привела к хорошим результатам на соревнованиях |
| 1440200000 | Доля нового имущества в имуществе муниципальных учреждений физической культуры и спорта (ПРОЦ) | X | X | X | X | 58.6000 | 58.6000 | X |  |
| 1440300000 | Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 242 588 260,38 | 242 588 260,38 | 100,00 | 5 | 5 | 100,00 | X |
| 1440300000 | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных бюджетных учреждений (СШ, СШОР, АТСК) (ПРОЦ) | X | X | X | X | 12.7300 | 12.7300 | X |  |
| 1440300000 | Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в муниципальных бюджетных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку (ПРОЦ) | X | X | X | X | 15.0000 | 20.9000 | X | Хорошая подготовка спортсменов, принявших участие в российских и международных соревнованиях |
| 1440300000 | Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования в возрасте от 6 до 15 лет (ЧЕЛ) | X | X | X | X | 6000.0000 | 6177.0000 | X | спортивные школы сохранили численность занимающихся к концу 2022 года |
| 1440300000 | Награждение победителей смотра-конкурса среди муниципальных спортивных учреждений города Брянска, тренеров и спортсменов муниципальных спортивных учреждений города Брянска по результатам работы учреждений за предыдущий календарный год. (ЧЕЛ) | X | X | X | X | 23.0000 | 23.0000 | X |  |
| 1440300000 | Количество муниципальных СШ, СШОР, ДЮСШ в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ЕД) | X | X | X | X | 1.0000 | 1.0000 | X |  |
| 1440400000 | Организация спортивно - оздоровительного отдыха детей и подростков | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 468 000,00 | 468 000,00 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | X |
| 1440400000 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием (ЧЕЛ) | X | X | X | X | 350.0000 | 350.0000 | X |  |
| 1440600000 | Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации |  |  |  |  |  |  | X |

**Председатель комитета**

**по физической культуре и спорту**

**Брянской городской администрации А.Г. Погорелов**

Сорокина Инна Владимировна

30-60-28