**Информация о реализации подпрограммы «Поддержка малого  
и среднего предпринимательства в городе Брянске» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»  
по итогам 2023 года**

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Поддержка малого   
и среднего предпринимательства в городе Брянске» на 2023 год утвержден   
в сумме 150,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Брянска 100,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 50,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы в 2023 году составило 150,0 тыс. рублей,  
в том числе за счет средств бюджета города Брянска 100,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 50,0 тыс. рублей.

В 2023 году организовано и проведено 6 мероприятий:

- конкурс «IT-стартап» (10,0 тыс. рублей - средства бюджета города Брянска,  
7 финалистов из них 5 победителей);

- круглый стол в очном формате на тему «Финансовые инструменты внешнеэкономической деятельности» (20,0 тыс. рублей - средства бюджета города Брянска, 10,0 тыс. рублей – внебюджетные источники, 25 участников);

- городская выставка-ярмарка ремесел «Брянск – город мастеров»   
(20,0 тыс. рублей - средства бюджета города Брянска, 10,0 тыс. рублей – внебюджетные источники, 20 участников);

- научно-образовательный проект «Социальное предпринимательство  
в регионе: проблемы и перспективы» (20,0 тыс. рублей - средства бюджета города Брянска, 5,0 тыс. рублей – внебюджетные источники, 30 участников);

- круглый стол «Технические условия, как элемент системы пищевой безопасности и качества» (20,0 тыс. рублей - средства бюджета города Брянска,  
5,0 тыс. рублей – внебюджетные источники, 25 участников);

- межвузовский конкурс «Студенческий IT-стартап» (10,0 тыс. рублей - средства бюджета города Брянска, 10,0 тыс. рублей – внебюджетные источники,  
7 финалистов из них 4 призера).

В рамках работы «горячей линии» оказана информационная поддержка   
15 гражданам по вопросам предпринимательской деятельности**.**

**На официальном сайте** Брянской городской администрациина **странице «Брянск – город для бизнеса»** размещены (обновлены) **72 информации**.

Предприниматели города Брянска активно принимали участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель Брянской области». В 2023 году победителями и призерами конкурса стали 13 субъектов малого и среднего предпринимательства  
г. Брянска в 6 из 9 заявленных номинациях.

Оказание **имущественной поддержки субъектам МСП** осуществляется  
в виде передачи во временное владение и пользование на правах аренды и купли-продажи арендуемых ими муниципальных помещений.

В 2023 году в рамках оказания имущественной поддержки  
с субъектами МСП заключено 76 договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда города Брянска на общую площадь  
4 352,1 м2, кроме того 4 договора аренды с физическими лицами, плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятыми) на общую площадь 74,2 м2.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008   
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  
в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2023 году заключено 15 договоров купли-продажи по 16 муниципальным объектам недвижимости, общей площадью  
903,5 м2, в том числе земельный участок (общей площадью 350 м2).

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 22.07.2010 № 1871-п в перечень муниципального имущества города Брянска свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого  
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено  
10 объектов муниципального нежилого фонда города Брянска.

Проведено **3 заседания временной городской комиссии по принятию решений о предоставлении или отказе в предоставлении единовременной финансовой помощи безработным гражданам города Брянска.** Комиссией принято решение, о предоставлении 6 безработным гражданам города Брянска финансовой помощи на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и открытие собственного дела в сумме 600 тыс. рублей. Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств областного бюджета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник отдела прогнозирования**  **и инвестиций комитета по экономике** | **Н.Н. Седых** |

*Черванова Наталья Владимировна*